**ОТЧЕТ**

**о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Стимулирование экономической активности

малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»

(наименование программы)

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | Причины невыполнения показателя (индикатора) |
| За отчетный год | | С начала действия программы | |
| План | Факт | План | Факт |
|  | **Муниципальная программа** | | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 342 | 347 | 342 | 347 | Данные предварительные. Показатели будут уточняться  к 01 мая т.г. при подготовке Доклада главы администрации согласно Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с изм.). |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 18,1 | 16,8 | 18,1 | 16,8 |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области»** | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке программных мероприятий | единиц | 20 | 14 | 20 | 14 | Основной контингент слушателей курсов «Введение в предпринимательство» - молодежь или граждане, признанные на момент обучения временно безработными. Отсутствие личных средств, четкого представления о  личном бизнесе («предпринимательская незрелость»), высокие налоговые и социальные выплаты – основные причины нежелания регистрироваться в статусе ИП. |
| 1.2 | Участие в городских, областных и прочих конкурсах, конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях | единиц | 10 | 26 | 10 | 26 | - |
| 1.3 | Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки, | единиц | 20 | 21 | 20 | 21 | - |
| 1.4 | в т.ч. начинающих предпринимателей | единиц | 10 | 13 | 10 | 13 | - |
| 1.5 | Предоставление СМП услуг в форме индивидуальных консультаций, обучения, организованных Фондом | единиц | 500 | 996 | 500 | 996 | - |
| 1.6 | Организация Фондом семинаров для СМП | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 1.7 | Привлечение учащихся школ города к участию в массовых мероприятиях в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" | единиц | 100 | 146 | 100 | 146 | - |
| 1.8 | Обучение учащихся 9-11 классов и молодежи в возрасте от 17 до 30 лет в рамках образовательной технологии "Учебная фирма" | единиц | 40 | 37 | 40 | 37 | Фактически заявились и обучились всего в бюджетных и в платных группах 37 человек.  Недобор произошёл в бюджетную группу. |
| 1.9 | Участие представителей народных промыслов и ремесел в семинарах, творческих лабораториях, мастер-классах по развитию предпринимательства в сфере культуры и творческих индустрий | единиц | 50 | 109 | 50 | 109 | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение объема в действующих ценах в производстве продукции на одного работающего, в % к предыдущему году | % | 106,2 | 1 23,1 | 106,2 | 123,1 |  |
| 2.2 | Рост налоговых поступлений в результате увеличения объемов производства, заработной платы, основных фондов во все уровни бюджета в действующих ценах, в % к предыдущему году | % | 124,7 | 113,0 | 124,7 | 113,0 | В результате предоставления отпусков без сохранения зарплаты работникам ЗАО «Агрофирма «Роса» уменьшились налоговые отчисления. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об оценке эффективности выполнения муниципальной программы

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»**

за 2014 год

***Подпрограмма*** *«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа»*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показа-теля | наименование целевых показателей (индикаторов) | ед. измере-ния | 2014 год | | | |
| план | факт | степень достижения (Сд), % | коэффициент выполнения (Кв), % |
| 1 | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке программных мероприятий | единиц | 20 | 14 | 70,0 | 0,7 |
| 2 | Участие в городских, областных и прочих конкурсах, конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях | единиц | 10 | 26 | 260,0 | 1 |
| 3 | Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки, | единиц | 20 | 21 | 105,0 | 1 |
| 4 | в т.ч. начинающих предпринимателей | единиц | 10 | 13 | 130,0 | 1 |
| 5 | Предоставление СМП услуг в форме индивидуальных консультаций, обучения, организованных Фондом |  | 500 | 996 | 199,2 | 1 |
| 6 | Организация Фондом семинаров для СМП | единиц | 2 | 2 | 100,00 | 1 |
| 7 | Привлечение учащихся школ города к участию в массовых мероприятиях в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" | единиц | 100 | 146 | 146,0 | 1 |
| 8 | Обучение учащихся 9-11 классов и молодежи в возрасте от 17 до 30 лет в рамках образовательной технологии "Учебная фирма" | единиц | 40 | 37 | 92,5 | 0,9 |
| 9 | Участие представителей народных промыслов и ремесел в семинарах, творческих лабораториях, мастер-классах по развитию предпринимательства в сфере культуры и творческих индустрий | единиц | 50 | 109 | 218,0 | 1 |

**Примечание:**

Кв = 1, если показатели выполнены на 100% и более

Кв ИТОГО = (1\* 7) + 0,7 + 0,9 = 8,6

Интегрированный эффект от реализации основных мероприятий подпрограммы (целевых показателей) составляет:

8,6 / 9 \*100% = 95,6%

*Вывод:* эффективность реализации основных мероприятий подпрограммы составляет 95,6%, что соответствует высокому уровню эффективности.

***Подпрограмма*** *«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»*

По первому показателю (экономическая эффективность) целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объёме (Кв = 1).

По второму целевому показателю (бюджетная эффективность) не удалось достичь запланированной величины: рост налоговых поступлений в 2014 году к уровню 2013 года имеет положительную динамику и составил 113 %, но не достиг 124,7 %, запланированных Подпрограммой. На получение такого результата повлияла ситуация в ЗАО «Агрофирма «Роса». В 2014 году в связи с финансовым состоянием организации работникам агрофирмы предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы, что повлекло снижение фонда оплаты труда и уменьшение отчисления налогов и взносов. Степень достижения показателя составила 91 % (Сд = 113/ 124,7 \* 100 %). Кв = 0,91.

Существенное значение для оценки эффективности Подпрограммы в целом имеет выполнение в 2014 году получателем субсидии всех показателей «дорожной карты».

ИТОГО Кв = 1 + 0,91 = 1,91

Интегрированный эффект от реализации основных мероприятий подпрограммы (целевых показателей) составляет:

1,91 / 2 \*100 % = 95,5 %

*Вывод:* эффективность реализации основных мероприятий подпрограммы составляет 95,5 %, что соответствует высокому уровню эффективности. Необходимо продолжать реализацию запланированных мероприятий и их финансирование.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*- сумма предоставленных субсидий в объёме произведенной продукции в целом по отрасли составляет 0,26 %, от объёма продукции получателя субсидии - 0,3 %. По итогам года организация – получатель субсидии получила прибыль, что позволяет агрофирме рассчитывать на значимую поддержку по Госпрограмме из средств федерального и областного бюджетов, которая в 2014 году составила 10,9 млн. руб., имеющую определяющее значение для функционирования предприятия. Кроме того, выделение средств из местного бюджета на поддержку развития сельскохозяйственного производства предусмотрено в Соглашении между администрацией Сосновоборского городского округа и Правительством Ленинградской области от 27.06.2013 г.