**УТВЕРЖДЕНА**  постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 24/05/2017 № 1081

от 30/08/2017 № 1959

от 30/11/2017 № 2636

от 16/01/2017 № 48

от 29/01/2018 № 140

от 29/06/2018 № 1498

от 24/07/2018 № 1716

20/08/2018 № 1923

(Изменения - постановление от 14/12/2018 № 2680)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 **«Культура Сосновоборского городского округа**

**на 2014-2020 годы»**

Сосновый Бор

2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

«Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименованиемуниципальной программы | Муниципальная программа «Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры администрации  |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования – школы искусств |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы».2. «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы». |
| Цели муниципальной программы | - удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей города и гостей города;- формирование единого культурного пространства за счёт реализации подпрограмм мероприятий, направленных на поддержку творческой, общественной деятельности граждан. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для повышения качества и разнообразия социально-культурных, образовательных, культурно-досуговых услуг для различных возрастных и социальных групп населения;- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ в сфере культуры и искусства;- содействие развитию культурного потенциала городского округа и поддержка культурных инициатив;- обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Индикатор муниципальной программы:-удовлетворенность населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства (% от числа опрошенных), либо отсутствие жалоб от населения;-охват населения культурными и досуговыми мероприятиями (% от численности населения).Целевые индикаторы подпрограмм приведены в Приложении 2. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2014-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования по муниципальной программе: 1 591 834 469,92 руб., в том числе:2014 год – 137 919 318,27 руб.2015 год – 147 934 188,41 руб.2016 год – 196 466 206,06 руб.2017 год – 331 332 477,02 руб.2018 год – 344 272 956,36 руб.2019 год – 217 389 927,90 руб.2020 год – 216 519 395,90 руб.». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - создание условий для удовлетворения потребностей населения города в сфере культуры и искусства;- обеспечение сохранения, планомерного развития и реализации творческого, культурного и духовного потенциала населения Сосновоборского городского округа. |

Исп.: Н.М. Курземнек

6-28-44; ЛЕ

Оглавление

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем отрасли;
2. Цели и задачи муниципальной программы;
3. Сроки реализации муниципальной программы;
4. Подпрограммы;
5. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы;
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы;
7. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации муниципальной программы;
8. Подпрограмма 1: «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»;
9. Подпрограмма 2: «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»;
10. Приложение 1 к муниципальной программе: Перечень основных мероприятий муниципальной программы Сосновоборского городского округа;
11. Приложение 2 к муниципальной программе: Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы Сосновоборского городского округа;
12. Приложение 3 к муниципальной программе: План реализации на 2016 год муниципальной программы Сосновоборского городского округа.
13. **Характеристика текущего состояния и основных проблем отрасли**

 Сеть муниципальных учреждений культуры включает 10 учреждений культуры, из которых 6 бюджетных - МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ «им.О.А. Кипренского», СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь», МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», МБУК «Сосновоборский городской музей» и 4 автономных – МАУК «Дворец культуры «Строитель», МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», МАУК «Городской танцевальный центр». Функциональные особенности и специфика деятельности всех учреждений соответствует полномочиям по решению вопросов местного назначения.

 Ежегодно из муниципального бюджета происходит субсидирование, согласно расчетам на выполнение муниципального задания на оказание услуг/выполнение работ, и заключаются соглашения между учреждениями культуры и учредителем, на основании чего происходит финансирование учреждений культуры.

 Основными проблемами отрасли можно обозначить низкий уровень материально-технической оснащенности учреждений культуры, а также необходимость проведения работ по капитальному ремонту объектов учреждений культуры. Не менее остро стоит необходимость сохранения объектов культурного наследия.

 Для стабильной и планомерной работы учреждений культуры необходимо реализовать поэтапный комплекс мероприятий – подпрограмм, которые помогут достигнуть поставленных целей и решения запланированных задач.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

* удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей города и гостей города;
* формирование единого культурного пространства за счёт реализации подпрограмм мероприятий, направленных на поддержку творческой, общественной деятельности граждан.

Задачи муниципальной программы:

* создание условий для повышения качества и разнообразия социально-культурных, образовательных, культурно-досуговых услуг для различных возрастных и социальных групп населения;
* обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ в сфере культуры и искусства;
* содействие развитию культурного потенциала городского округа и поддержка культурных инициатив;
* обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия.
1. **Срок реализации муниципальной программы**

 Сроки и этапы реализации муниципальной программы с 2014 года по 2020 год.

1. **Подпрограммы**

 Муниципальная программа включает в себя две основные и важные подпрограммы, которые содержат планы мероприятий на 2014-2020 годы, а подпрограмма 1 содержит сведения об обеспечении деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках муниципального задания.

1. Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»;

2. Подпрограмма 2 «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы».

1. **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

- удовлетворенность населения предоставляемыми услугами в сфере культуры (% от числа опрошенных);

- охват населения культурными и досуговыми мероприятиями (% от численности населения).

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования по муниципальной программе: 1 591 834 469,92 руб., в том числе:

2014 год – 137 919 318,27 руб.

2015 год – 147 934 188,41 руб.

2016 год – 196 466 206,06 руб.

2017 год – 331 332 477,02 руб.

2018 год – 344 272 956,36 руб.

2019 год – 217 389 927,90 руб.

2020 год – 216 519 395,90 руб.».

**Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Социальная эффективность – комплексная реализация мероприятий подпрограмм поможет достичь создания условий для удовлетворения потребностей населения города в сфере культуры и искусства, а так же обеспечить сохранение, планомерное развитие и реализацию творческого, культурного и духовного потенциала населения Сосновоборского городского округа.

Социальная эффективность программы определяется путем расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. А именно:

1. Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства. Данный показатель рассчитывается путем определения процента удовлетворенности населения деятельностью муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры путем опроса (анкетирования), либо применяется за 100% удовлетворенности населения при отсутствии жалоб. Процент удовлетворенности рассчитывается как отношение количества удовлетворенных работой отросли человек к числу опрошенных.
2. Охват населения культурными и досуговыми мероприятиями (% от численности населения). Данный показатель рассчитывается как отношение количества посещений культурных и досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры (по данным статистической формы 7-нк) к количеству жителей муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (статистические данные).

Целевые индикаторы подпрограмм приведены в Приложении 2.

Исп.: Н.М. Курземнек

6-28-44; ЛЕ

# Подпрограмма 1

**«Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»**

Сосновый Бор

2018 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименованиеподпрограммы | «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» |
| Куратор подпрограммы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации |
| Участники подпрограммы | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования – школы искусств |
| Цели подпрограммы | - удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей города и гостей города;- создание условий, организация и обустройство мест для массового отдыха жителей города;- подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, кадров нового типа – менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры и работников творческих профессий;- организация современного библиотечного обслуживания;- сохранение объектов культурного наследия;- поддержка инновационной творческой, культурной, образовательной, музейной деятельности учреждений. |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для профессиональной переподготовки кадров;- расширение объемов и видов услуг в сфере культурно-досуговой деятельности;- формирование полного комплекта документов о каждом объекте культурного наследия;- сохранение числа пользователей библиотеки, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотечного обслуживания. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - проведение фестивалей, выставок, конкурсов (кол-во мероприятий);- поддержка творческих коллективов (кол-во коллективов);- проведение городских массовых мероприятий (кол-во мероприятий);- сохранение числа читателей библиотеки (кол-во человек);- сохранение числа посетителей городского музея (кол-во человек);Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания:- выполнение плана по показу спектаклей, концертов, концертных программ, культурно-просветительских и иных зрелищных программ (кол-во мероприятий);- процент сохранности контингента обучающихся школ искусств (% сохранности контингента);- процент сохранности контингента занимающихся в кружках, клубных формированиях и любительских объединениях (% сохранности занимающихся). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2014-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»:Всего по подпрограмме 1 226 437 326,45 руб., в том числе2014 год – 119 312 292,49 руб.2015 год – 130 272 320,56 руб.2016 год – 156 483 567,52 руб.2017 год – 188 782 096,63 руб.2018 год – 218 037 561,45 руб.2019 год – 202 655 780,90 руб.2020 год – 210 893 706,90 руб.»в т.ч. 1) отдельные мероприятия: 66 427 877,09 руб.2014 год - 7 352 822,98 руб.2015 год – 13 299 879,40 руб.2016 год – 9 207 569,74 руб.2017 год - 9 424 437,00 руб.2018 год – 10 806 942,97 руб.2019 год – 7 917 778,00 руб.2020 год – 8 418 447,00 руб.2) обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания: 1 160 009 449,36 руб.2014 год – 111 959 469,51 руб.2015 год – 116 972 441,16 руб.2016 год – 147 275 997,78 руб.2017 год – 179 357 659,63 руб.2018 год – 207 230 618,48 руб.2019 год – 194 738 002,90 руб.2020 год – 202 475 259,90 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - создание условий для заинтересованности населения в проведении традиционных общегородских мероприятиях;- создание условий для участия творческих коллективов учреждений культуры и школ искусств в конкурсах и фестивалях всех уровней за пределами городского округа;- творческая самореализация граждан в любительских коллективах и клубных формированиях различных направлений;- духовное и нравственное воспитание детей и молодежи, формирование духовных ценностей и приобщение к культурному наследию;- улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры;- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории. |

Исп.: Н.М. Курземнек

6-28-44; ЛЕ

1. **Анализ ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы**

 Подпрограмма направлена на дальнейшую реализацию государственной политики сфере культуры, на обеспечение условий всестороннего развития культурного потенциала Сосновоборского городского округа как ресурса социально-экономического развития территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, на определение приоритетных направлений государственной политики в области культуры и искусства на 2014-2020 годы.

 Сеть муниципальных учреждений культуры включает 10 учреждений культуры, из которых 6 бюджетных и 4 автономных, реализующих различные направления культурной деятельности:

* 6 учреждений клубного типа – СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь», МАУК «Дворец культуры «Строитель», МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», МАУК «Городской танцевальный центр»;
* 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования – МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ «им.О.А. Кипренского»;
* 1 библиотека – МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»;
* 1 музей – МБУК «Сосновоборский городской музей».

 Среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 329 человек (форма П-4), из них 15 работников культуры имеют звание «Заслуженный работник культуры Российской федерации», 11 имеют нагрудный знак Министерства культуры Российской федерации, 27 творческих коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый».

 Для реализации творческих проектов, направленных на сохранение и развитие народного творчества, развитие традиционной народной культуры сформирована программа традиционных праздников и городских мероприятий, реализуется система фестивалей, конкурсов и выставок народного творчества.

 Реализация подпрограммы будет направлена на решение ряда проблем в сфере культуры:

* повышение квалификации кадров в сфере менеджмента культуры;
* повышение уровня материально-технической оснащенности учреждений культуры;
* информационное сопровождение деятельности учреждений.

 При составлении подпрограммы были учтены предложения и рекомендации руководителей учреждений культуры.

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить задачи, связанные с поддержкой и развитием народного творчества, культуры, декоративно-прикладного искусства, сохранением историко-культурного наследия, театрально-концертным обслуживанием населения, развитием библиотечного и музейного дела.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Цели подпрограммы:

- удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей города и гостей города;

- создание условий, организация и обустройство мест для массового отдыха жителей города;

- подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, кадров нового типа – менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры и работников творческих профессий;

- организация современного библиотечного обслуживания;

- сохранение объектов культурного наследия;

- поддержка инновационной творческой, культурной, образовательной, музейной деятельности учреждений.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для профессиональной переподготовки кадров;

- расширение объемов и видов услуг в сфере культурно-досуговой деятельности;

- формирование полного комплекта документов о каждом объекте культурного наследия;

- сохранение числа пользователей библиотеки, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотечного обслуживания.

1. **Основные мероприятия**

 Достижение поставленных целей и решение задач подпрограммы предлагается путем выполнения комплекса подпрограммных мероприятий, указанных в приложениях №1, №2, №3.

1. **Срок реализации подпрограммы**

Сроки и этапы реализации подпрограммы с 2014 года по 2020 год.

1. **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы**

- проведение фестивалей, выставок, конкурсов (кол-во мероприятий);

- поддержка творческих коллективов (кол-во коллективов);

- проведение городских массовых мероприятий (кол-во мероприятий);

- сохранение числа читателей библиотеки (кол-во человек);

- сохранение числа посетителей городского музея (кол-во человек);

Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания:

- выполнение плана по показу спектаклей, концертов, концертных программ, культурно-просветительских и иных зрелищных программ (кол-во мероприятий);

- процент сохранности контингента обучающихся школ искусств (% сохранности контингента);

- процент сохранности контингента занимающихся в кружках, клубных формированиях и любительских объединениях (% сохранности занимающихся).

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2016 годы»:

Всего по подпрограмме 1 226 437 326,45 руб., в том числе

2014 год – 119 312 292,49 руб.

2015 год – 130 272 320,56 руб.

2016 год – 156 483 567,52 руб.

2017 год – 188 782 096,63 руб.

2018 год – 218 037 561,45 руб.

2019 год – 202 655 780,90 руб.

2020 год – 210 893 706,90 руб.»

в т.ч. 1) отдельные мероприятия: 66 427 877,09 руб.

2014 год - 7 352 822,98 руб.

2015 год – 13 299 879,40 руб.

2016 год – 9 207 569,74 руб.

2017 год - 9 424 437,00 руб.

2018 год – 10 806 942,97 руб.

2019 год – 7 917 778,00 руб.

2020 год – 8 418 447,00 руб.

2) обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания: 1 160 009 449,36 руб.

2014 год – 111 959 469,51 руб.

2015 год – 116 972 441,16 руб.

2016 год – 147 275 997,78 руб.

2017 год – 179 357 659,63 руб.

2018 год – 207 230 618,48 руб.

2019 год – 194 738 002,90 руб.

2020 год – 202 475 259,90 руб.

**7. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы**

 Социальная эффективность – реализация подпрограммы позволит создать условия для заинтересованности населения в проведении традиционных общегородских мероприятиях, а также создать условия для участия творческих коллективов учреждений культуры и школ искусств в конкурсах и фестивалях всех уровней за пределами городского округа. Поможет повысить духовное и нравственное воспитание детей и молодежи, формирование духовных ценностей и приобщение к культурному наследию и улучшить материально-техническое обеспечение учреждений культуры. Также будет собрана полная и исчерпывающая информация о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории.

Социальная эффективность программы определяется выполнением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. А именно:

- проведение фестивалей, выставок, конкурсов (кол-во мероприятий);

- поддержка творческих коллективов (кол-во коллективов);

- проведение городских массовых мероприятий (кол-во мероприятий);

- сохранение числа читателей библиотеки (кол-во человек);

- сохранение числа посетителей городского музея (кол-во человек);

Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания:

- выполнение плана по показу спектаклей, концертов, концертных программ, культурно-просветительских и иных зрелищных программ (кол-во мероприятий);

- процент сохранности контингента обучающихся школ искусств (% сохранности контингента);

- процент сохранности контингента занимающихся в кружках, клубных формированиях и любительских объединениях (% сохранности занимающихся).

Целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

 Экономическая и бюджетная эффективность данной подпрограммой не предусмотрена.

Исп.: Н.М. Курземнек

6-28-44; ЛЕ

# Подпрограмма 2

**«Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»**

Сосновый Бор

2018 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименованиеподпрограммы | «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» |
| Куратор подпрограммы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации  |
| Участники подпрограммы | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей – школы искусств |
| Цели подпрограммы | Создание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и требованиями органов государственного надзора. |
| Задачи подпрограммы | - провести капитальный ремонт кровли, ливневой канализации.- выполнить обследования, проекты и капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий;- выполнить проекты системы электроснабжения и капитальный ремонт электросетей;- выполнить проект и монтаж АПС и СО;- выполнить проекты и установку принудительной вентиляции.- провести общестроительные работы (ремонт полов, потолков и стен в местах общего пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.);- провести работы по благоустройству и ремонту прилегающих территорий;- проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города. - создание условий для развития творческих способностей, нравственного воспитания детей и молодежи.- создание условий для развития творческих способностей, нравственного воспитания детей и молодежи.- улучшение привлекательности для участия профессиональных музыкантов и коллективов. |
| Индикаторы реализации (целевые задания) подпрограммы | Проведение ремонта объектов в соответствии с потребностью учреждений культуры и перечнем (приложение №1):Проведение ремонта объектов в соответствии с потребностью учреждений культуры и перечнем (приложение №1):* ремонт кровли и ливневой канализации:

2015 год – 2 объекта,2016 год – 1 объект.* выполнение обследований, проектов и капитальных ремонтов систем отопления, водоснабжения и водоотведения зданий:

2014 год – 4 объекта,2016 год – 1 объект;2019 год – 1 объект.* выполнение проекта электроснабжения, капитальный ремонт электросетей:

2014 год –3 объект,2015 год – 1 объект,2016 год – 1 объект,2019 год – 1 объект.* проект и монтаж АПС и СО:

2014 год – 3 объекта,2015 год – 5 объектов;2016 год – 1 объект;2018 год – 1 объект.* проект и установка принудительной вентиляции:

2020 год – 1 объект;2019 год – 1 объект.* общестроительные работы (ремонт полов, потолков и стен в местах общего пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.):

2014 год – 7 объектов,2015 год – 13 объектов,2016 год – 11 объектов,2017 год – 6 объектов,2018 год – 10 объектов,2019 год – 5 объектов,2020 год – 6 объектов.* благоустройство и ремонт прилегающей территории:

2016 год – 1 объект,2019 год – 2 объект,2020 год – 1 объект.* Капитальный ремонт фасадов зданий
* 2016 год – 1 объект,

2020 год – 1 объект.* процент освоения выделенных средств на строительство объектов культуры, а именно репетиционного зала МБУ ДО «СДШИ «Балтика»:

 2017 год – 100%;  2018 год – 100%.* «Мероприятия по разработке ПИР на строительство городского музея». Процент освоения выделенных средств:

2016 год – 100 %;2017 год – 100 %:2018 год – 100%.* Мероприятия по проведению симпозиума ландшафтной городской скульптуры:

2016 год – 100%. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2014-2020 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма 2 «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы:Всего по подпрограмме – 365 397 143,47 руб., в том числе:2014 год – 18 607 025,78 руб.2015 год – 17 661 867,85 руб.2016 год – 39 982 638,54 руб.2017 год – 142 550 380,39 руб.2018 год – 126 235 394,91 руб.2019 год – 14 734 147,00 руб.2020 год – 5 625 689,00 руб.». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - достижение безопасности в учреждениях, будут выполнены санитарно – гигиенические режимы и соблюдены правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности, что приведет к созданию условий для организации необходимой работы учреждений.- приведение технического состояния объектов учреждений культуры в соответствие с действующими требованиями нормативных документов. - продление нормального функционирования объектов учреждений культуры в течение всего периода эксплуатации используемых ими зданий и сооружений.- увеличение количества объектов строительства в учреждениях культуры;- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности;- увеличение объектов общественной инфраструктуры. |

Исп. Н.М. Курземнек

6-28-44; ЛЕ

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами.**

 Одной из важнейших задач эффективного управления развитием учреждений культуры и является обеспечение санитарно – гигиенического режима, соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

 Программа разработана с целью продолжения и развития процесса приведения технического состояния объектов социально-культурного назначения в соответствие с действующими нормативно-правовыми документами и является продолжением ранее реализованной Программы капитального ремонта объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на период 2011 – 2013 годы.

 Сеть муниципальных учреждений культуры - это 10 муниципальных учреждений, функциональные особенности и специфика деятельности которых соответствуют полномочиям по решению вопросов местного значения.

 Перечень объектов учреждений культуры, на поддержание нормального эксплуатационного состояния которых направлены мероприятия в рамках данной Подпрограммы содержится в Приложении №1.

 За годы реализации предыдущей программы было сделано:

* выполнены работы по ремонту кровель и ливневой канализации:

МБУ ДО «СДШИ «Балтика»

МАУК «ДК «Строитель»

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

 МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского»

* выполнены работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и водоотведения зданий:

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

МБУ «СГПБ»

 МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского»

* выполнены работы по проектированию и ремонту электросетей:

7 объектов (4-2011, 3-2012)

МБОУ ДОД «СДШИ»

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

МАУК «ГТЦ»

МБУ «СГПБ»

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

МБУ ДО «СДШИ «Балтика»

МБУ ДО «СДШИ им.О.А. Кипренского»

* выполнены работы по проектированию и монтажу АПС и систем оповещения:

МБУ ДО «СДШИ «Балтика»

МБУ ДО «СДШИ»

 МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского»

МАУК «СПКиО»

* выполнены работы по установке охранной сигнализации:

МБУ ДО «СДШИ»

 МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского»

* выполнены общестроительные работы, связанные с приведением помещений общего пользования в соответствие с техническими, санитарными и эстетическими нормами:

МБУК «СГМ»

МБОУ ДОД «СДШИ»

МАУК «ГТЦ»

МАУК «СПКиО»

МАУК «ДК «Строитель»

МБУ ДО «СДШИ «Балтика»

МБУ «СГПБ»

 МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского»

* произведен косметический ремонт с целью устранения предписания

МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского»

 Необходимость принятия программы продиктована:

* поддержанием объектов в рабочем состоянии;
* характером выявленных проблем в части содержания, эксплуатации и капитального ремонта зданий и сооружений;
* важностью уточнения и дальнейшего развития основных положений предыдущей Программы капитального ремонта объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на период 2011 – 2013 годы.

 Регулярно проводимые ремонты объектов учреждений культуры позволяют укрепить их материально – техническую оснащенность, поддерживать здания и сооружения в надлежащем, отвечающем всем требованиям СНиП состоянии.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы:

Создание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и требованиями органов государственного надзора.

Задачи подпрограммы:

 - провести капитальный ремонт кровли, ливневой канализации.

 - выполнить обследования, проекты и капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий.

 - выполнить проекты системы электроснабжения и капитальный ремонт электросетей.

- выполнить проект и монтаж АПС и СО.

- выполнить проекты и установку принудительной вентиляции.

- провести общестроительные работы (ремонт полов, потолков и стен в местах общего пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.).

- провести работы по благоустройству и ремонту прилегающих территорий.

- проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города.

- создание условий для развития творческих способностей, нравственного воспитания детей и молодежи.

- создание условий для развития творческих способностей, нравственного воспитания детей и молодежи.

- улучшение привлекательности для участия профессиональных музыкантов и коллективов.

**3. Основные мероприятия программы**

 Механизм реализации мероприятий проведения и финансирования капитальных ремонтов осуществляется в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.03.2010 №394 «Об утверждении Положения о порядке организации, проведения и финансирования капитальных ремонтов объектов недвижимости социально – культурного назначения, находящихся в собственности Сосновоборского городского округа».

Данная программа призвана определить первоочередные работы и приоритетные направления в капитальном ремонте объектов учреждений культуры, скоординировать деятельность отдела культуры, руководителей учреждений культуры в конструктивном решении проблем ремонта.

При составлении подпрограммы были учтены предложения и рекомендации руководителей учреждений культуры, обслуживающих организаций, а также контролирующих органов.

Показатели достижения уровня реализации подпрограммы в денежном и физическом выражении будут уточняться ежегодно в пределах ресурсного обеспечения подпрограммы, указанного в пункте 4.

Планируемые мероприятия подпрограммы:

* Капитальный ремонт кровли и ливневой канализации;
* Выполнение обследований, проектов и капитальных ремонтов систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий;
* Выполнение проекта электроснабжения, капитальный ремонт электросетей;
* Монтаж АПС и системы оповещения;
* Проект и монтаж принудительной вентиляции;
* Общестроительные работы (ремонт полов, потолков и стен в местах общего пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.);
* Благоустройство и ремонт прилегающей территории;
* Капитальный ремонт фасадов зданий;
* Строительство репетиционного зала МБУ ДО Сосновоборской школы искусств «Балтика».

**4. Сроки реализации подпрограммы**

Сроки и этапы реализации подпрограммы – с 2014 года по 2020 год.

**5. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы**

Проведение ремонта объектов в соответствии с потребностью учреждений культуры и перечнем (приложение №1):

* ремонт кровли и ливневой канализации:

2015 год – 2 объекта,

2016 год – 1 объект.

* выполнение обследований, проектов и капитальных ремонтов систем отопления, водоснабжения и водоотведения зданий:

2014 год – 4 объекта,

2016 год – 1 объект;

2019 год – 1 объект.

* выполнение проекта электроснабжения, капитальный ремонт электросетей:

2014 год –3 объект,

2015 год – 1 объект,

2016 год – 1 объект,

2019 год – 1 объект.

* проект и монтаж АПС и СО:

2014 год – 3 объекта,

2015 год – 5 объектов;

2016 год – 1 объект;

2018 год – 1 объект.

* проект и установка принудительной вентиляции:

2020 год – 1 объект;

2019 год – 1 объект.

* общестроительные работы (ремонт полов, потолков и стен в местах общего пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.):

2014 год – 7 объектов,

2015 год – 13 объектов,

2016 год – 11 объектов,

2017 год – 6 объектов,

2018 год – 10 объектов,

2019 год – 5 объектов,

2020 год – 6 объектов.

* благоустройство и ремонт прилегающей территории:

2016 год – 1 объект,

2019 год – 2 объект,

2020 год – 1 объект.

* Капитальный ремонт фасадов зданий
* 2016 год – 1 объект,

2020 год – 1 объект.

* процент освоения выделенных средств на строительство объектов культуры, а именно репетиционного зала МБУ ДО «СДШИ «Балтика»:

 2017 год – 100%;

 2018 год – 100%.

* «Мероприятия по разработке ПИР на строительство городского музея». Процент освоения выделенных средств:

2016 год – 100 %;

2017 год – 100 %:

2018 год – 100%.

* Мероприятия по проведению симпозиума ландшафтной городской скульптуры:

2016 год – 100%.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Для финансового обеспечения подпрограммы необходимо:

Всего по подпрограмме – 375 701 439,58 руб., в том числе:

2014 год – 18 607 025,78 руб.

2015 год – 17 661 867,85 руб.

2016 год – 39 982 638,54 руб.

2017 год – 142 550 380,39 руб.

2018 год – 136 555 285,02 руб.

2019 год – 14 734 147,00 руб.

2020 год – 5 625 689,00 руб.».

**7. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит сохранить и поддерживать объекты учреждений культуры в удовлетворительном состоянии, повысить уровень комфортности этих объектов, увеличить количество объектов строительства в учреждениях культуры, сформировать эффективные механизмы регулирования градостроительной деятельности, увеличит количество объектов общественной инфраструктуры.

Социальная эффективность – реализация мероприятий подпрограммы поможет достичь безопасности в учреждениях, будут выполнены санитарно – гигиенические режимы и соблюдены правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности, что приведет к созданию условий для организации необходимой работы учреждений. Приведение технического состояния объектов учреждений культуры в соответствие с действующими требованиями нормативных документов. Позволит продлить нормальное функционирование объектов учреждений культуры в течение всего периода эксплуатации используемых ими зданий и сооружений.

Социальная эффективность подпрограммы определяется выполнением основных мероприятий подпрограммы, указанных в пункте 3, с помощью установленных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе.

Экономическая и бюджетная эффективность данной подпрограммой не предусмотрена.

Исп.: Н.М. Курземнек

6-28-44; ЛЕ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»  |
| **Перечень объектов учреждений культуры,включенных в подпрограмму ремонта на 2014 - 2020 годы** |
| **№п/п** | **Наименование учреждений культуры** | **Адрес объекта** |
|  |
| 1 | Сосновоборское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр развития личности "Гармония" | пр. Героев, д.61апр. Героев, д.63а |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" | ул. Солнечная, 18ул. Ленинградская, д.48 ул. Ленинградская, д.50 |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Сосновоборская детская школа искусств "им.О.А. Кипренского" | пр. Героев, д.5ул. Ленинградская, д. 54 |
| 4 | Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской культурный центр "Арт-Карусель" | ул. Красных Фортов, д.14ул. Ленинградская, д. 40 |
| 5 | Муниципальное автономное учреждение культуры " Сосновоборский парк культуры и отдыха" | ул. Сибирская, д.11ДИК «Андерсенград» |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сосновоборский городской музей" | ул. Афанасьева, д.50ул. 50 лет Октября, д. 10 |
| 7 | Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Строитель" | ул. Солнечная, д.19 |
| 8 | Сосновоборское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской театральный центр "Волшебный фонарь" | ул. Молодежная, д.29 |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение «Сосновоборская городская публичная библиотека» | ул. Ленинградская, д.46ул. Солнечная, д.23апр. Героев, д. 5 |
| 10 | Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской танцевальный центр" | пр. Героев, д.30аул. Космонавтов, д. 26 |
|  |  |  |

Исп.: Н.М. Курземнек

6-28-44; ЛЕ

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 14/12/2018 № 2680

**Перечень основных мероприятий**

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Ответственный за реализацию** | **ГРБС****(наименование)** | **Годы реализации** | **Источник****финансирования** | **План финансирования, тыс. руб.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** | **ИТОГО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 20,700 | 23,000 | 19,200 | 24,3875 |  |  | 87,2875 |
| Областной бюджет | 9 826,700 | 8 038,700  | 20 514,43553 | 104 430,84108 | 94 622,6665 | 1 096,000 | 1 323,800 | 239 853,14311 |
| Местный бюджет | 128 092,61827 | 139 874,78841 | 175 928,77053 | 226 882,43594 | 249 625,90236 | 216 293,9279 | 215 195,5959 | 1 351 894,03931 |
| ИТОГО | 137 919,31827 | 147 934,18841 | 196 466,20606 | 331 332,47702 | 344 272,95636 | 217 389,9279 | 216 519,3959 | 1 591 834,46992 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2016 годы» | Отдел культуры | Администрация СГО | 2014-2020 | Федеральный бюджет |  | 20,700 | 23,000 | 19,200 | 24,3875 |  |  | 87,2875 |
| Областной бюджет | 6 046,700 | 3 098,700 | 2 923,500 | 12 485,800 | 20 104,9125 | 1 096,000 | 1 323,800 | 47 079,4125 |
| Местный бюджет | 113 265,59249 | 127 152,92056 | 153 537,06752 | 176 277,09663 | 197 908,26145 | 201 559,7809 | 209 569,9069 | 1 179 270,62645 |
| ИТОГО | 119 312,29249 | 130 272,32056 | 156 483,56752 | 188 782,09663 | 218 037,56145 | 202 655,7809 | 210 893,7069 | 1 226 437,32645 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Развитие и поддержка приоритетных направлений в области культуры | Учреждения культуры | Администрация СГО | 2014-2020 | Федеральный бюджет |  | 20,700 | 23,000 | 19,200 | 24,3875 |  |  | 87,2875 |
| Областной бюджет | 666,500 | 771,200 | 977,700 | 1 297,800 | 1 339,9125 | 1 096,000 | 1 323,800 | 7 472,9125 |
| Местный бюджет | 6 686,32298 | 12 507,97940 | 8 206,86974 | 8 107,437 | 9 442,64297 | 6 821,778 | 7 094,647 | 58 867,67709 |
| ИТОГО | 7 352,82298 | 13 299,8794 | 9 207, 56974 | 9 424,437 | 10 806,94297 | 7 917,778 | 8 418,447 | 66 427,87709 |
| 1.2 | Основные мероприятия 2: Обеспечение деятельности учреждений в рамках муниципального задания | Учреждения культуры | Администрация СГО | 2014-2020 | Областной бюджет | 5 380,200 | 2 327,500 | 1 945,800 | 11 188,000 | 18 765,000 |  |  | 39 606,500 |
| Местный бюджет | 106 579,26951 | 114 644,94116 | 145 330,19778 | 168 169,65963 | 188 465,61848 | 194 738,0029 | 202 475,2599 | 1 120 402,94936 |
| ИТОГО | 111 959,46951 | 116 972,44116 | 147 275,99778 | 179 357,65963 | 207 230,61848 | 194 738,0029 | 202 475,2599 | 1 160 009,44936 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры на 2014-2016 годы» | Учреждения культуры | Администрация СГО | 2014-2020 | Областной бюджет | 3 780,000 | 4 940,000 | 17 590,93553 | 91 945,04108 | 74 517,754 |  |  | 192 773,73061 |
| Местный бюджет | 14 827,02578 | 12 721,86785 | 22 391,70301 | 50 605,33931 | 51 717,64091 | 14 734,147 | 5 625,689 | 172 623,41286 |
| ИТОГО | 18 607,02578 | 17 661,86785 | 39 982,63854 | 142 550,38039 | 126 235,39491 | 14 734,147 | 5 625,689 | 365 397,14347 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1:Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры | Учреждения культуры | Администрация СГО | 2014-2020 | Областной бюджет | 2 930,000 |  |  | 2 465,06145 |  |  |  | 5 395,06145 |
| Местный бюджет | 6 782,31342 | 9 787,06835 | 7 830,140 | 3 929,1161 | 10 780,01241 | 5 409,317 | 5 625,689 | 50 143,65628 |
| ИТОГО | 9 712,31342 | 9 787,06835 | 7 830,140 | 6 394,17755 | 10 780,01241 | 5 409,317 | 5 625,689 | 55 538,71773 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2:Ремонт и оснащение объектов школ искусств | Учреждения культуры | Администрация СГО | 2014-2020 | Областной бюджет | 850,000 |  |  | 920,97963 |  |  |  | 1 770,97963 |
| Местный бюджет | 8 044,71236 | 2 934,7995 | 1 293,76283 | 837,25421 |  |  |  | 13 110,5289 |
| ИТОГО | 8 894,71236 | 2 934,7995 | 1 293,76283 | 1 758,23384 |  |  |  | 14 881,50853 |
| 2.3 | Реализация плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры СГО. | Учреждения культуры | Администрация СГО | 2015 | Областной бюджет |  | 4 940,000 | 7 590,93553 | 2 270,000 | 2 200,000 |  |  | 17 000,93553 |
| 2.4 | Строительство репетиционного зала МБУ ДО Сосновоборской школы искусств «Балтика» | Учреждения культуры | Администрация СГО | 2016-2018 | Областной бюджет |  |  | 10 000,000 | 86 289,000 | 72 317,754 |  |  | 168 606,754 |
| Местный бюджет |  |  | 6 094,80018 | 41 340,969 | 40 937,6285 |  |  | 88 373,39768 |
| ИТОГО |  |  | 16 094,80018 | 127 629,969 | 113 255,3825 |  |  | 256 980,15168 |
| 2.5 | Мероприятия по разработке ПИР на строительство городского музея | Учреждения культуры | Администрация СГО | 2016-2018 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 4 498,000 | 4 498,000 |  | 9 324,830 |  | 18 320,830 |
| ИТОГО |  |  | 4 498,000 | 4 498,000 |  | 9 324,830 |  | 18 320,830 |
| 2.6 | Мероприятия по проведению Симпозиума ландшафтной городской скульптуры  | ОКС | Администрация СГО | 2016-2018 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 2 675,000 |  |  |  |  | 2 675,000 |
| ИТОГО |  |  | 2 675,000 |  |  |  |  | 2 675,000 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 14/12/2018 № 2680

**Целевые показатели (индикаторы)**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»**

 (наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей****(индикаторов)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов) 1** |
| **Базовый период (2013 год) 2** | **План** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | ИТОГО 3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | 12 |
| **Муниципальная программа «Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»** |
| 1 | Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства | % от числа опрошенных, либо отсутствие жалоб | - | не менее 50% | не менее 50% | не менее 50% | не менее 50% | не менее 50% | не менее 50% | не менее 50% | не менее 50% |
| 2 | Охват населения культурными и досуговыми мероприятиями | % от численности населения | - | не менее 50% | не менее 55% | не менее 60% | не менее 60% | не менее 60% | не менее 60% | не менее 60% | не менее 60% |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»** |
| 1. | **Основное мероприятие 1: Развитие и поддержка приоритетных направлений в области культуры** |
| 1.1 | Проведение фестивалей, выставок, конкурсов | кол-вомероприятий | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 1.2 | Поддержка творческих коллективов | кол-во коллективов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.3 | Проведение городских массовых мероприятий  | кол-вомероприятий  | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 1.4 | Сохранение числа читателей библиотеки | кол-во человек | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 1.5 | Сохранение числа посетителей городского музея | кол-во человек | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| **Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности в рамках муниципального задания** |
| 1.6 | Выполнение плана по показу спектаклей, концертов, концертных программ, культурно-просветительских и иных зрелищных программ | кол-вомероприятий | 733 | 758 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 5 270 |
| 1.7 | Процент сохранности контингента обучающихся школ искусств | % сохранности | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| 1.8 | Процент сохранности контингента занимающихся в кружках, клубных формированиях и любительских объединениях | % сохранности | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| **Подпрограмма 2 «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры на 2014-2016 годы»** |
| **Основное мероприятие 1: Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры и Основное мероприятие 2: Ремонт и оснащение объектов школ искусств** |
| 2.1 | Ремонт кровли и ливневой канализации | кол-во объектов | 1 | - | 2 | 1 | - | **-** | **-** | **-** | 3 |
| 2.2 | Выполнение обследований, проектов и капитальных ремонтов систем отопления, водоснабжения и водоотведения зданий | кол-во объектов | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
| 2.3 | Выполнение проекта электроснабжения, капитальный ремонт электросетей | кол-во объектов | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
| 2.4 | Проект и монтаж АПС и СО | кол-во объектов | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | **-** | **-** | 10 |
| 2.5 | Проект и установка принудительной вентиляции | кол-во объектов | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2.6 | Общестроительные работы  | кол-во объектов | 2 | 7 | 13 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 53 |
| 2.7 | Благоустройство и ремонт прилегающей территории | кол-во объектов | - | - | - | 1 |  | - | **2** | 1 | 4 |
| 2.8 | Капитальный ремонт фасадов зданий | кол-во объектов | 1 | - | - | 1 |  |  | **-** | **1** | 2 |
| **Основное мероприятие 3: Строительство репетиционного зала МБУ ДО «СДШИ «Балтика»** |
| 3. | Процент освоения выделенных средств | % | - | - | - | - | 100% | 100% | **-** | **-** | 100% |
| **Основное мероприятие 4: Мероприятия по разработке ПИР на строительство городского музея** |
| 4. | Процент освоения выделенных средств | % | - | - | - | - | **-** | 100% | **-** | **-** | 100% |
| **Мероприятия по проведению симпозиума ландшафтной городской скульптуры** |
| 5. | Процент освоения выделенных средств | % | - | - | - | 100% | **-** | - |  | **-** | 100% |

Исп.: Н.М. Курземнек

6-28-44; СЕ

Приложение 3

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 14/12/2018 № 2680

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2018 год**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий** | **Ответственный за реализацию** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **План финансирования на 2018 год, тыс. руб.** |
| **Категория потребителей услуги** | **Кол-во****потребителей услуги** | **Областной бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Местный бюджет** | **ИТОГО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ВСЕГО по программе** |  |  |  | **94 622,6665** | 24,3875 | **249 625,90236** | **344 272,95636** |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  | 20 104,9125 | 24,3875 | 197 908,26145 | 218 037,56145 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Развитие и поддержка приоритетных направлений в области культуры | Отдел культуры |  |  | 1 339,9125 | 24,3875 | 9 442,64297 | 10 806,94297 |
| *1.1.1* | *Осуществление концертной деятельности, пропаганда художественного творчества* |  |  |  | *415,000* |  | *1 750,765* | *2 165,765* |
| 1.1.1.1 | * Фольклорный съезжий праздник «Поющее древо»
 | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | жители города | 1400 | 115,000 |  | 45,000 | 160,000 |
| 1.1.1.2 | * Выставки в фойе администрации
 | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | жители города | 12000 |  |  | 110,000 | 110,000 |
| 1.1.1.3 | * Подготовка и проведение городских конкурсов
 | МАУК «ДК «Строитель» | жители города | 1800 |  |  | 60,000 | 60,000 |
| 1.1.1.4 |

|  |
| --- |
| Подготовка и проведение 7 городских конкурсов (фестивалей, концертов), в том числе: |
| * «S.Bronx #5» - VI Открытый хип-хоп фестиваль
 |
| * «Балтийский берег» - XVIII Открытый рок-фестиваль
 |
| * Арт-проект «Выставки Сосновоборских фотографов и художников» - цикл выставок молодых Сосновоборских фотографов
 |
| * Конкурс эстрадной песни.
* Концерты коллективов

 художественной самодеятельности: |
| * «Наполним музыкой сердца»
 |
| * «Танцевальный MIX»
* «Песня наших сердец»
 |

 | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | жители города | 12 360 |  |  | 108,560 | 108,560 |
| 1.1.1.5 | * Открытый конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать!»;
* Городской фестиваль театров кукол детских садов «Кукла, я тебя знаю!»
* Открытый пасхальный фестиваль детского творчества «Перезвоны»;
* Городской конкурс стихов и прозы для учащихся средних и старших классов « Литературный театр «Взрослые читают детям»;
* Фестиваль-праздник «Вот бы как мама…»
* Городской праздник «Традиционная детская Масленица»;
* Городской праздник к Международному дню Защиты детей «День рожденья лета».
 | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | жители города | 790 |  |  | 174,97500 | 174,97500 |
| 1.1.1.6 | * Фестиваль старинной музыки, танца и ролевого фольклора «Summerfest»;
* Городская конкурсная программа «Школа светофорных наук»
* Областные конкурсы, праздники, фестивали, городские мероприятия
 | МАУК «СПКиО» | жители города | 3000 | 200,000 |  | 85,130 | 285,130 |
| 1.1.1.7 | * Городской фестиваль «Музыка вокруг нас», посвященный Международному Дню музыки;
* Организация концертов творческими коллективами СДШИ «Балтика»
* Конкурс-фестиваль гитарной музыки «Шесть волшебных струн»
 | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | жители города | 1000 | 100,000 |  | 234,250 | 234,250 |
| 1.1.1.8 | * Участие в конкурсах и фестивалях по спортивным видам танца
 | МАУК « ГТЦ» | школьники | 40 |  |  | 61,240 | 61,240 |
| 1.1.1.9 | * Областные конкурсы, праздники, фестивали, городские мероприятия
 | МАУК «СПКиО» | жители города | 300 |  |  | 450,160 | 450,160 |
| 1.1.1.10 | * Представление герба города Сосновый Бор на дне Ленинградской области в городе Выборг
 | МАУК «СПКиО» |  |  |  |  | 33,450 | 33,450 |
| 1.1.1.11 | * Осуществление концертной деятельности духового оркестра
 | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | жители города |  |  |  | 388,000 | 388,000 |
| *1.1.2* | *Обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки творческих коллективов, клубных формирований* |  |  |  |  |  | *832,63633* | *832,63633* |
| 1.1.2.1 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | участники коллективов | 336 |  |  | 200,000 | 200,000 |
| 1.1.2.2 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК «ДК «Строитель» | МАУК «ДК «Строитель» | участники коллективов | 220 |  |  | 198,804 | 198,804 |
| 1.1.2.3 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК «ГТЦ» | МАУК «ГТЦ» | участники коллективов | 20 |  |  | 100,000 | 100,000 |
| 1.1.2.4 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | участники коллективов | 167 |  |  | 140,000 | 140,000 |
| 1.1.2.5 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | участники коллективов | 120 |  |  | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.2.6 | Поддержка клубных формирований МБУ «СГПБ» | МБУ «СГПБ» | участники коллективов |  |  |  | 53,83233 | 53,832,33 |
| 1.1.2.7 | Поддержка Народной студии декоративно-прикладного творчества «Горница» и международного клуба «Дружба» МАУК «СПКиО» | МАУК «СПКиО» | участники клуба и студии | 40 |  |  | 100,000 | 100,000 |
| 1.1.2.8 | Поддержка клубных формирований МБУК «СГМ» | МБУК «СГМ» | участники клуба | 10 |  |  | 10,000 | 10,000 |
| *1.1.3* | *Организация современного библиотечного обслуживания* |  |  |  |  |  | 103,97767 | 103,97767 |
| 1.1.3.1 | * Организация «Центра правовой информации»;
* Организация и обеспечение работы выставочного зала
 | МБУ «СГПБ» | жители города |  |  |  | 103,97767 | 103,97767 |
| *1.1.4* | *Обеспечение сохранности и развития музейного фонда* |  |  |  |  |  | 288,71927 | 288,71927 |
| 1.1.4.1 | * Сохранение музейных фондов;
* Постоянное экспозиционное обслуживание;
* Выставки, экскурсии, экспедиции, ритуалы, акции, лекции, тематические программы;
* Пополнение музейных фондов
 | МБУК «СГМ» | жители города |  |  |  | 88,71927 | 88,71927 |
| 1.1.4.3 | * Разработка проекта экспозиции до сдачи проектно-сметной документации музея в государственную экспертизу
 | МБУК «СГМ» | жители города |  |  |  | - | - |
| 1.1.4.4 | Проект «Эколого-краеведческая тропа» в рамках ЯПБ | МБУК «СГМ» | жители города |  |  |  | 200,000 | 200,000 |
| *3 717,37093* | *Создание условий для организации досуга и проведение городских массовых мероприятий* |  |  |  |  |  | *3 717,89193* | *3 717,89193* |
| 1.1.5.1 | * Городской праздник «Рождество»
 | МАУК «СПКиО» | жители города | 1000 |  |  | 73,790 | 73,790 |
| 1.1.5.2 | * Фестиваль детского и юношеского творчества «Карнавал детства»
 | МАУК «СПКиО» | жители города | 5000 |  |  | 280,000 | 280,000 |
| 1.1.5.3 | * Городской праздник «День знаний»
 | МАУК «СПКиО» | жители города | 1000 |  |  | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.5.4 | * Городской массовый праздник «Широкая Масленица»
 | МАУК «СПКиО» | жители города | 5000 |  |  | 280,000 | 280,000 |
| 1.1.5.5 | * Городской массовый праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота
 | МАУК «СПКиО» | жители города | 5000 |  |  | 170,000 | 170,000 |
| 1.1.5.6 | * Городской массовый праздник «Новогодняя ночь»
 | МАУК «СПКиО» | жители города | 5000 |  |  | 585,000 | 585,000 |
| 1.1.5.7 | * Городской массовый праздник, посвященный Дню города
 | МАУК «ДК «Строитель» | жители города | 5000 |  |  | 441,17744 | 441,17744 |
| 1.1.5.8 | * Городские торжественные митинги, Парад войск Сосновоборского гарнизона, концертные и тематические программы, посвященные Дню Победы, мероприятия посвященные празднованию « 1 мая»
 | МАУК «ДК «Строитель» | жители города | 5000 |  |  | 379,59466 | 379,59466 |
| 1.1.5.9 | * Городской праздник «День России»
 | МАУК «ДК «Строитель» | жители города | 5000 |  |  | 72,000 | 72,000 |
| 1.1.5.10 | * Городской праздник «День Народного Единства»
 | МАУК «ДК «Строитель» | жители города | 5000 |  |  | 105,0001 | 105,0001 |
| 1.1.5.11 | * Городской торжественный митинг «День снятия блокады Ленинграда»
* Городской митинг «День Памяти моряков подводников»
* Городской митинг «День жертв ядерных аварий и катастроф»
* Городской митинг «День памяти и скорби»
* Городской митинг «День образования Ораниенбаумского плацдарма»
* Патриотическая акция, посвященная прорыву блокады
 | МБУК «СГМ» | жители города | 900 |  |  | 51,14283 | 51,14283 |
| 1.1.5.12 | Городские акции «Зажги свечу Памяти» и ритуал возложения цветов на мемориале «Защитникам Отечества» (8 мая) | МБУК «СГМ» | жители города | 600 |  |  | 11,3279 | 11,3279 |
| 1.1.5.13 | Городской массовый праздник «Поющий город», посвященный 45-летю города (в рамках ЯПБ) | МАУК «ДК «Строитель» | жители города | 7 000 |  |  | 1 200,000 | 1 200,000 |
| 1.1.5.14 | Мероприятия по поведению областного Дня архитектора в г. Сосновый Бор | МАУК «ДК «Строитель» | жители города |  |  |  | 40,055 | 40,055 |
| *1.1.6* | *Демографическое развитие Сосновоборского городского округа* |  |  |  |  |  | *120,000* | *120,000* |
| 1.1.6.1 | * Проект «Источники вдохновения»;
* Проект «Домострой XXI века»
 | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | жители города | 1000 |  |  | 120,000 | 120,000 |
| *1.1.7* | *Сохранение, развитие и модернизация материально-технического комплекса учреждений культуры и создание условий для реализации их потенциала* |  |  |  | *754,200* |  | *2 276,250* | *3 030,450* |
| 1.1.7.1 | Приобретение костюмов для творческих коллективов | СМБУК ЦРЛ «Гармония» |  |  | 300,000 |  | 105,000 | 405,000 |
| 1.1.7.2 | Укрепление МТБ на цели, связанные с учебным процессом | МБУДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» |  |  | 93,308 |  | 100,000 | 193,308 |
| 1.1.7.6 | Приобретение костюмов для творческих коллективов | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» |  |  | 180,200 |  | 50,000 | 230,200 |
| 1.1.7.7 | Проведение текущего ремонта в рамках охранного обязательства ДИК «Андерсенград» | МАУК «СПКиО» |  |  |  |  | 1 500,000 | 1 500,000 |
| 1.1.7.8 | Укрепление МТБ на цели, связанные с учебным процессом | МБУ ДО СДШИ «Балтика» |  |  | 180,692 |  | 130,000 | 310,692 |
| *1.1.7.9* | Приобретение ярмарочных домиков | МАУК «СПКиО» |  |  |  |  | 229,000 | 229,000 |
| 1.1.7.10 | Приобретение оргтехники, мебели | МБУ «СГПБ» |  |  |  |  | 62,250 | 62,250 |
| 1.1.7.11 | Приобретение одежды сцены | СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» |  |  |  |  | 100,000 | 100,000 |
| *1.1.8* | *Подготовка и переподготовка кадрового резерва, повышение квалификации специалистов*  |  |  |  |  |  | *330,050* | *330,050* |
| 1.1.8.1 | МАУК «ДК «Строитель» | МАУК «ДК «Строитель» |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.8.2 | МБУК «СГМ» | МБУК «СГМ» |  |  |  |  | 30,050 | 30,050 |
| 1.1.8.3 | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | СМБУК «ГТЦ «Волшебный фонарь» |  |  |  |  | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.8.4 | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» |  |  |  |  | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.8.5 | МАУК «СПКиО» | МАУК «СПКиО» |  |  |  |  | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.8.6 | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | МБУ ДО СДШИ «Балтика» |  |  |  |  | 55,00 | 55,00 |
| 1.1.8.7 | СМБУК ЦРЛ «Гармония» | СМБУК ЦРЛ «Гармония» |  |  |  |  | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.8.8 | МАУК «ГТЦ» | МАУК «ГТЦ» |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.8.9 | МБУ «СГПБ» | МБУ «СГПБ» |  |  |  |  | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.8.10 | МБУ ДО «СДШИ им.О.А. Кипренского | МБУ ДО «СДШИ им.О.А. Кипренского |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.9 | Комплектование книжного фонда библиотеки | МБУ «СГПБ» |  |  | 170,71250 | 24,38750 | 21,67777 | 216,77777 |
| **1.2** | **Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания** |  |  |  | **18 765,000**  |  | **188 465,61848** | **207 230,61848** |
| 1.2.1 | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | МБУ ДО СДШИ «Балтика» |  |  |  0,000 |  | 55 501,53654 | 55 501,53654 |
| 1.2.2 | МБУ ДО «СДШИ им.О.А. Кипренского» | МБУ ДО «СДШИ им.О.А. Кипренского |  |  | 0,000 |  | 13 153,85620 | 13 153,85620 |
| 1.2.3 | СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» | СМБУК ГТЦ «Волшебный Фонарь» |  |  | 1 234,81461 |  | 7 163,47536 | 8 398,28997 |
| 1.2.4 | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | СМБУК ЦРЛ «Гармония» |  |  | 2 937,00383 |  | 17 122,00900 | 20 059,01283 |
| 1.2.5 | МБУ «СГПБ» | МБУ «СГПБ» |  |  | 2 727,86733 |  | 17 370,67023 | 20 098,53756 |
| 1.2.6 | МБУК «СГМ» | МБУК «СГМ» |  |  | 1 091,14693 |  | 6 210,12000 | 7 301,26693 |
| 1.2.7 | МАУК «ДК «Строитель» | МАУК «ДК «Строитель» |  |  | 5 341,16468 |  | 31 694,88300 | 37 036,04768 |
| 1.2.8 | МАУК «СПКиО» | МАУК «СПКиО» |  |  | 2 091,36513 |  | 14 659,36115 | 16 750,72628 |
| 1.2.9 | МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» |  |  | 2 495,99862 |  | 14 533,78700 | 17 029,78562 |
| 1.2.10 | МАУК «ГТЦ» | МАУК «ГТЦ» |  |  | 845,63887 |  | 5 073,95100 | 5 919,58987 |
| 1.2.11 | Отдел культуры | Отдел культуры |  |  |  |  | 5 981,96900 | 5 981,96900 |
| **2.** | **Подпрограмма 2: «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»** |  |  | **12 объектов** | **74 517,754** |  | **51 717,64091** | **126 235,39491** |
| 2.1. | Основное мероприятие «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры и дополнительного образования сфере культуры» |  |  | 11 объектов |  |  | 10 780,01241 | 10 780,01241 |
| 2.1.1 | Общестроительные работы (ремонт полов, потолков, стен в местах общего пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов) |  |  | 10 объектов |  |  | 10 580,01241 | 10 580,01241 |
| 2.1.1.1 | Установка системы видеонаблюдения ул. Молодежная, д.29 | СМБУ ГТЦ «Волшебный фонарь» |  | 1 объект |  |  | 90,000 | 90,000 |
| 2.1.1.2 | Косметический ремонт теплоузла и костюмернойул. Молодежная, д.29 | СМБУ ГТЦ «Волшебный фонарь» |  | 1 объект |  |  | 280,266 | 280,266 |
| 2.1.1.3 | Проведение экспертизы сметной стоимости работ по капитальному ремонту помещений ул. Солнечная, д. 23а | МБУК «СГПБ» |  | 1 объект |  |  | 11,800 | 11,800 |
| 2.1.1.4 | Увеличение количества и частичная замена светильников на современные светодиодные по ул. пр. Героев, д. 5. | МБУК «СГПБ» |  | 3 объекта |  |  | 112,200 | 112,200 |
| 2.1.1.5 | Установка противопожарных дверей (предписание надзорных органов) по ул. Солнечная, д. 23а | МБУК «СГПБ» |  | 1 объект |  |  | 120,000 | 120,000 |
| 2.1.1.6 | Совершенствование системы видеонаблюдения ДИК «Андерсенград» ул. Солнечная, д. 1 | МАУК «СПКиО» |  | 1 объект |  |  | 894,000 | 894,000 |
| 2.1.1.7 | Ремонт помещений в цокольном этаже ул. Космонавтов, д. 26 | МАУК «ГТЦ» |  | 1 объект |  |  | 450,000 | 450,000 |
| 2.1.1.8 | Замена запорной арматуры, ремонт системы отопления пр. Героев 61А, 63А | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» |  | 1 объект |  |  | 200,000 | 200,000 |
| 2.1.1.9 | Установка противопожарных дверей (предписание надзорных органов) пр. Героев 61А, 63А | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» |  | 1 объект |  |  | 160,000 | 160,000 |
| 2.1.1.10 | Косметический ремонт фойе помещений № 80-83 первого этажа и ремонт ступеней с ограждением второго входа в зданиеул. Солнечная, д. 19 | МАУК «ДК «Строитель» |  | 1 объект |  |  | 1 100,000 | 1 100,000 |
| 2.1.1.11 | Ремонт фундамента | МБУК «СГМ» |  | 1 объект |  |  | 380,000 | 380,000 |
| 2.1.1.12 | Капитальный ремонт и перепланировка помещений первого этажа в по ул. Ленинградская, д. 54 | МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» |  | 1 объект |  |  | 1 028,500 | 1 028,500 |
| 2.1.1.13 | Косметический ремонт классов и кабинетов ул. Солнечная, д.18  | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» |  | 1 объект |  |  | 570,49882 | 570,49882 |
| 2.1.1.14 | Завершение косметического ремонта зала классической музыки (дополнительные работы по устройству подвесного потолка и напольного покрытия)Ул. Солнечная, д.19 | МАУК «ДК «Строитель» |  | 1 объект |  |  | 209,707 | 209,707 |
| 2.1.1.15 | Ремонт помещений МБУ «СГПБ» по ул. Ленинградская, д.62 | МБУК «СГПБ» |  | 1 объект |  |  | 3 488,83143 | 3 488,83143 |
| 2.1.1.16 | Косметический ремонт помещений первого этажа (ремонт стен и потолка в помещении № 39, замена пола в помещениях № 87 и 88) | МАУК «ДК «Строитель» |  | 1 объект |  |  | 500,000 | 500,000  |
| 2.1.1.17 | Разработка проектно-сметной документации навеса и стилобата главного входа МБУ «СГПБ» по ул. Ленинградская, д. 62 | МБУК «СГПБ» |  | 1 объект |  |  | 280,000 | 280,000 |
| 2.1.1.18 | Разработка проекта системы пожаротушения для помещений ОСЧ по ул. Солнечная, д. 23а и ОУЛ по ул. Ленинградская, д.46 | МБУК «СГПБ» |  | 1 объект |  |  | 65,000 | 65,000 |
| 2.1.1.19 | Ремонт системы отопления по ул. Ленинградская, д. 62 | МБУК «СГПБ» |  | 1 объект |  |  | 557,70798 | 557,70798 |
| 2.1.1.20 | Замена оконных блоков в кабинете № 41по ул. Солнечная, д. 18 и ремонт кабинета № 47 по ул. Ленинградская, д. 48 | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» |  | 1 объект |  |  | 81,50118 | 81,50118 |
| 2.1.2 | Проект и монтаж АПС и СО |  |  | 1 объект |  |  | 200,000 | 200,000 |
| 2.1.2.1 | Замена системы автоматической системы пожарной сигнализации ул. Ленинградская, д.40 | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» |  | 1 объект |  |  | 200,000 | 200,000 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры на 2018 год»** |  |  |  | **2 200,000** |  |  | **2 200,000** |
| 2.2.1 | Приобретение светового и звукового оборудования | МАУК "ДК "Строитель" |  |  | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| 2.2.2 | Приобретение аудио, видео техники, множительной оргтехники, компьютеров, офисной мебели, мебели для посетителей, бытовой техники | МАУК "ДК "Строитель" |  |  | 1 000,00000 |  |  | 1 000,00000 |
| 2.2.3 | Приобретение и установка светодиодных светильников | МБУК "СГМ" |  |  | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| 2.2.4 | Укрепление МТБ: (ремонт системы отопления с заменой приборов отопления) | СМБУК "ЦРЛ "Гармония" |  |  | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| 2.2.5 | Укрепление МТБ: (Приобретение концертных костюмов и чехлов для их хранения Образцовому коллективу "Концертный хор мальчиков и юношей") | МБУ ДО "СДШИ "Балтика" |  |  | 500,00000 |  |  | 500,00000 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие 3:****Строительство репетиционного зала МБУ ДО «СДШИ «Балтика»** | **ОКС** |  | **1 объект** | **72 317,754** |  | **40 937,6285** | **113 255,3825** |