Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка реализации в 2017 году мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе» муниципальной программы «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы».

на объекте: администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Комитет по управлению жилищно – коммунальным хозяйством, отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства).

Период проведения контрольного мероприятия:согласнораспоряжению от 24.11.2017 года № 30-р с 29.11.2017 года по 03.12.2017, согласно распоряжению от 04.12.2017 №31-р приостановлено с 04.12.2017, согласно распоряжению от 18.12.2017 №32-р возобновлено с 18.12.2017 по 29.12.2017, согласно распоряжению от 29.12.2017 №35-р продлено с 09.01.2018 по 31.01.2018, согласно распоряжению от 09.01.2018 № 1-р приостановлено с 09.01.2018, согласно распоряжению от 15.01.2018 №2-р возобновлено с 15.01.2018, согласно распоряжению от 31.01.2018 № 3-р продлено с 01.02.2018 по 28.02.2018.

Проверяемый период деятельности: 2017 год.

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, выделенные в 2017 году на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Сосновоборский городской округ **Ленинградской области.**

По результатам контрольного мероприятия установлено.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» в Сосновоборском городском округе были выполнены следующие виды работ:

- Благоустройство 18 дворовых территорий (отремонтированы внутридворовые проезды, установлены новые детские игровые комплексы, скамейки, урны, уличные тренажеры; в целях обеспечения безопасности дорожного движения – установлены искусственные дорожные неровности; проведено внутриквартальное освещение), стоимость выполненных работ составила 35 378 776,69 руб., в т.ч. за счет средств субсидии, предоставленной Комитетом ЖКХ ЛО – 31 840 899,03 руб., за счет средств бюджета СГО -3 537 877,66 руб.

- Благоустройство общественной территории «Центральная площадь г. Сосновый Бор в районе ТРК «Галактика», стоимость выполненных работ составила 17 626 474,66 руб., в том числе: за счет средств субсидии, предоставленной Комитетом ЖКХ ЛО – 15863827,19 руб., за счет средств бюджета СГО – 1762647,47 руб.

Выявлены отдельные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В администрацию Сосновоборского городского округа направлено представление № 1 от 11.04.2018 года для рассмотрения материалов проверки и принятия мер ответственности в отношении должностных лиц, допустивших нарушение законодательства о контрактной системе.