**Примерный план заседаний пятой инициативной комиссии**

**проекта «Я планирую бюджет» в 2017 году**

ИК – инициативная комиссия;

ЯПБ – проект «Я планирую бюджет»;

СГО – Сосновоборский городской округ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата заседания, место и время проведения | Тема встречи | Ответственные за проведение заседания ИК |
| 1 | 17 мая, МЦ «Диалог», 18.30 | Первое заседание ИК.1. Знакомство модераторов, членов основного состава, резерва, представителей администрации, членов совета депутатов.
2. Разъяснение Постановления администрации СГО от 11.08.2016 № 1858 «Об утверждении Положения о проекте по партиципаторному бюджетированию «Я планирую бюджет».
3. Определение регламента работы ИК, получение раздаточного материала.
4. Краткое представление участниками своих инициатив.
5. Получение домашнего задания
 | Модераторы |
| 2 | 24 мая,МЦ «Диалог», 18.30 | 1. Разбор домашнего задания, ответы на вопросы.
2. Работа над инициативами. Обсуждение, дополнение, исправление ошибок.
3. Получение домашнего задания.
 | Модераторы |
| 3 | 31 мая,здание администрации, аудитория 270, 18.30 | Лекция по бюджетному процессу | Комитет финансов |
| 4 | 7 июня,МЦ «Диалог», 18.30 | 1. Работа над оформлением инициатив.
2. Подготовка к визуальной презентации проекта
 | Модераторы |
| 5 | 14 июня, МЦ «Диалог», 18.30 | 1. Визуальная презентация своих проектов членам ИК, членам резервного состава
2. Обсуждение, устранение недочётов
 | Модераторы |
| 6 | 21 июня, «Дворец настольного тенниса», Соколова 4, 18.30 | 1. Лекция по теме: «определение стоимости проекта».
2. Выступление Романюта Н.А. по участию в ЯПБ.
3. Обсуждение, проработка и корректировка стоимости выдвинутых инициатив
 | Комитет финансов, отдел благоустройства (сметчик), модераторы, Романюта Н.А. |
| 7 | 28 июня,МЦ «Диалог», 18.30 | 1. Доработка инициатив
2. Передача оформленных проектов (инициатив) в комитет финансов, для получения экспертного заключения.
3. Запуск «народного голосования» в группе «Я планирую бюджет» социальной сети «Вконтакте».
 | Модераторы, пресс-центр Администрации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 июля,МЦ «Диалог», 18.30 | 1. Презентация при помощи мультимедийных устройств оформленных проектов сотрудникам администрации, депутатам совета депутатов.
2. Обсуждение, ответы на вопросы.
 | Модераторы |
| 9 | 12 июля, здание администрации, аудитория 370, 18.30 | 1. Общественное обсуждение, презентация своих проектов жителям города.
2. Проведение «народного голосования» за проекты участников ИК для определения более значимых и интересных проектов с точки зрения населения.
3. Подведение итогов «народного голосования» в социальной сети Вконтакте
 | Модераторы, комитет финансов |
| 10 | 19 июля, МЦ «Диалог», 18.30 | Итоговое голосование членов ИК за проекты, которые будут включены в проект бюджета на очередной финансовый год, в рамках выделенных лимитов.  | Модераторы |

*Исполнитель Е. Р. Загыка*

*Тел. 2-21-24*