РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сосновоборского городского округа Ленинградской области

1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» | По подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодежи»: - выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилых помещений 2 молодым семьям. На 01.07.2019 социальные выплаты не реализованы. Свидетельства действуют до 11.11.2019. По подпрограммы 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования»: - выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 5 семьям. Свидетельства действуют до 25.11.2019. По состоянию на 01.07.2019 четыре семьи реализовали средства социальных выплат, из них: -2 семьи направили средства социальных выплат на погашение ипотечных кредитов на приобретение жилых помещений общей площадью 121,9 кв.м. -2 семьи приобрели жилые помещения общей площадью 97,5 кв.м. По подпрограмме 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»: -выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 1 семье работника бюджетной сферы. На 01.07.2019 социальная выплата не реализована Свидетельство действует до 03.12.2019. -выполнен расчет компенсации части суммы процентов, уплаченных по договорам ипотечного жилищного кредитования 7 работникам бюджетной сферы. Средства перечислены. По мероприятиям ведомственной целевой программы «Обеспечение специалистов бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования» в местном бюджете предусмотрены средства: - на оплату аренды квартир муниципальных служащих; -на приобретение жилых помещений для увеличения специализированного муниципального жилищного фонда. -произведена оплата за аренду квартиры. -приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы, для увеличения специализированного муниципального жилищного фонда, запланировано на 3 квартал 2019 года. - выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 1 семье молодого педагога. На 01.07.2019 социальная выплата не реализована Свидетельство действует до 15.12.2019. По подпрограмме 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством». По причине отсутствия граждан (категория «инвалиды», «ветераны боевых действий», «ветераны ВОВ»), изъявивших желание получить средства единовременной денежной выплаты (ЕДВ) на приобретение жилья, свидетельства о предоставлении ЕДВ в 1 полугодии 2019 году не выдавались. |
| 2. | «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» | Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа» Сосновоборским Фондом поддержки малого предпринимательства проведены следующие мероприятия: -оказана организационно-методическая и информационная поддержка субъектам малого предпринимательства и физическим лицам по вопросам организации предпринимательской деятельности (всего за 6 мес. более 400 обращений); - проведены курсы «Введение в предпринимательство» (25 человек получили сертификаты); -размещены в бизнес-инкубаторах на льготных условиях 12 субъектов малого предпринимательства и создано 47 рабочих мест; - организована встреча главы администрации г. Сосновый Бор Воронкова М.В. с предпринимателями города; -совместно с Центром информационных технологий проведен городской конкурс школьных бизнес-проектов 5-11 классов «Бизнес на старте»; -проведено 6 семинаров, встреч и тренингов; -выпущена телепередача «Дела немалые»; -проведены электромонтажные работы в бизнес-инкубаторе по адресу: Гаражный пр., д.3, лит. В1 и В2. |
|  |  | В отделе экономического развития: -ведется реестр предпринимателей - получателей муниципальной поддержки; -получена и обработана статистическая информация Петростата за 2018 год, I квартал 2019 года; -подготовлены соглашения, муниципальные контракты и договора для финансирования мероприятий Программы и субсидирования Фонда; -собраны анкеты за 2018 год и отчеты за IV квартал 2018 года, I квартал 2019 года 10 СМП - получателей субсидий 2016-2018 годов; -состоялось 2 заседания Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории округа; -проведены 3 заседания Правления Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства. МАУДОД "Центр информационных технологий": В 2018-2019 учебном году обучено 59 чел. К участию в 7 городских мероприятиях в I полугодии 2019 года привлечено 186 чел. МАУК "Арт-Карусель": совместно с Сосновоборским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства организовали и провели выставку-ярмарку «Жар-птица»; - в «Арт-Карусели» проведен 1 мастер-класс по прикладному творчеству для населения города. Подпрограмма «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа». К основным мероприятиям Программы относятся субсидии на возмещение части затрат, произведенных в текущем году, поэтому конкурс, составление договоров и предоставление финансовой поддержки запланированы на 3-4 кварталы 2019 года. |
| 3. | «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014 – 2021 годы» | 1. В рамках подпрограммы «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа»: Заключен муниципальный контракт на проведение технической инвентаризации по 23-х объектам муниципального нежилого фонда. |
|  |  | 2. В рамках подпрограммы «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»: МКУ «СФИ» выполнило 74 работы за 1 полугодие 2019 г., из них: 1. Подготовка и проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 2; 2. Подготовка и проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества – 10; 3. Подготовка и проведение торгов по продаже муниципального имущества – 6; 4. Организация и проведение открытого конкурса в целях замены стороны концессионного соглашения – 1; 5. Организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и имущественных прав, в том числе в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 48 объектов; 6. Организация работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, гос. собственность на которые не разграничены для целей проведения торгов – 2; 7. Организация проведения инвентаризации муниципального имущества – 5 объектов; |
|  |  | 3. Подпрограмма «Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов муниципальной собственности»: Капитальный ремонт объектов нежилого фонда: Выполнен капитальный ремонт на 1-м объекте нежилого фонда. Выполнен текущий ремонт на 4-х объектах нежилого фонда. Выполнен дизайн-проект, разработана ПСД на выполнение капитального ремонта в 1-м помещении нежилого фонда. Капитальный ремонт объектов жилого фонда: - Выполнен ремонт в 11 помещениях жилого фонда. |
| 4. | «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» | Подпрограмма 1 «Защита» - По мероприятию 1 «Старшее поколение» оказана материальная помощь 66 пенсионерам. В ЦМСЧ-38 в отчетном периоде была оказана медико-социальная помощь на базе паллиативного отделения 5 лицам пожилого и старшего возраста, утратившим способность к самообслуживанию. По мероприятию 2 «Социальная поддержка инвалидов» материальную помощь получили 87 человек. Особое внимание уделялось проблемам семьи и детей. Материальную помощь получили 63 семьи. Три гражданина, вернувшиеся из мест лишения свободы, получили материальную помощь для восстановления документов и прохождения медицинского осмотра для приема на работу. В социально - значимых мероприятиях приняли участие более 500 ветеранов, инвалидов, семей с детьми и молодежи. За отчетный период из средств местного бюджета произведены единовременные денежные выплаты при рождении ребенка 200 гражданам. |
|  |  | Подпрограмма 2 «Организация работы с детьми ,находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе» В первом полугодии 2019 года ЛОГАУ «Сосновоборский Комплексный центр социального обслуживания населения» была оказана консультативная помощь логопедом (60 консультаций). |
|  |  | Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе» Реализация мероприятий подпрограммы запланировано во второй половине 2019 года - оснащение информационными мнемосхемами для слабовидящих (ДК «Строитель»). |
|  |  | Подпрограмма 4 «Здравоохранение Сосновоборского городского округа» Медицинские услуги, направленны на профилактику социально-значимых заболеваний. Это работа школы для больных сахарным диабетом детей, профилактика осложнений сахарного диабета методом гипербарической оксигенации (ГБО), контроль уровня сахара в крови - медицинские услуги, включающие в себя предоставление тест-полосок. Медицинские услуги направлены на защиту и укрепление здоровья беременных женщин. Это работа школы беременных женщин и профилактика осложнений течения беременности методом ГБО – мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  |  | Подпрограмма 5 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» В первом полугодии 2019 года денежные средства были направлены на предоставление субсидий. |
| 5. | «Современное образование Сосновоборского городского округа » | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Сосновоборском городском округе»: 14 организаций дошкольного образования оказали услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход в полном объеме: -сохранность потребителей услуг составила 99,55 %; -соблюдение рациона питания детей в образовательном учреждении – 100,0 %, -посещаемость детей – 71,8 %, -доля детей дошкольного возраста, осваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО – 100,0 %; Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в 1-м полугодии 2019 года – 44 669,8 руб., что составило 101,9 % от заработной платы работников школ, при плане 100,8 %. (целевое значение 43 851,59 руб.) - оказана социальная поддержка родителям (законным представителям) (размер родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях для детей в возрасте от 1 до 7 лет проживающие на территории Сосновоборского городского округа, родители или законные представители которых имеют трех и более несовершеннолетних детей, являются сотрудниками муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций отдельных групп должностей (учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал) снижена на 50%; за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, относящихся к следующим категориям: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с туберкулезной интоксикацией – родительская плата не взимается) была оказана 608 чел. (100 % льгота – 58 чел.; 50% льгота – 550 чел.); - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования предоставлена 995 чел. 17 апреля 2019 года в ДК «Строитель» состоялся ежегодный городской фестиваль детского творчества воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Разноцветная весна». Тема фестиваля «Планета детства» перекликается с объявленным в Российской Федерации «Десятилетием детства». В фестивале приняли участие более 120 детей дошкольного возраста из 14 детских садов города. 17 мая 2019 года на спортивной площадке МБДОУ «Детский сад № 18» состоялся финал общегородской спортивной игры «Летающий мяч», которая проводится в рамках ежегодного городского фестиваля физкультуры и спорта среди воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Сосновоборский медвежонок». Игры между командами детских садов проводились 16 мая на новых, современных спортивных площадках МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 18» и МБДОУ «Центр развития ребенка № 19». В Игре приняли участие команды всех 14-ти детских садов города. Победителями спортивной игры «Летающий мяч» 2019 стала команда МБДОУ «Детский сад № 1». Команды МБДОУ «Детский сад № 4» и МБДОУ «Центр развития ребенка № 2» заняли второе и третье место соответственно. - с 15 апреля по 15мая 2019 года проходил городской конкурс детской рукописной книги «Я с детства с книгами дружу…», посвященный 125-летию со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича Бианки. На конкурс было представлено 54 работы совместного творчества детей, педагогов и родителей из 12 детских садов. Подведение итогов конкурса состоялось в МБДОУ «Детский сад № 7». Там же была организована выставка детских рукописных книг; - приобретено технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных 10 дошкольными учреждениями; - 9 дошкольных учреждений города приобрели оборудование для оснащения медицинских кабинетов; |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Сосновоборском городском округе »: Сохранность потребителей услуг – 99,92 % (количество потребителей услуг по муниципальному заданию – 5 912 чел., факт за 1-е полугодие 2019 г. – 5 907 чел.); средняя наполняемость классов – 25,9 учащихся; удельный вес обучающихся общеобразовательной организации обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами – 100,0 %; Средняя заработная плата педагогических работников школ в 1-м полугодии 2019 года – 43 498,40 руб., что составило 107,7 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области, при плане 106,6 %. (целевое значение 40 370,00 руб.) Проведен городской конкурс педагогического мастерства «Учитель года - 2019» и «Воспитатель года – 2019», в котором приняли участие 15 конкурсантов. В номинации «Учитель года» -9 педагогов общеобразовательных организаций. Победитель учитель английского языка МБОУ «СОШ № 3». Лауреаты – учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2» и учитель математики МБОУ «Гимназия № 5».В номинации «Воспитатель года» - 6 педагогов дошкольных образовательных учреждений (победитель – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4», лауреат – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 6»). Победители городского этапа конкурса приняли участие в областном конкурсе: -учитель английского языка МБОУ «СОШ № 3» Стрекалова Г.С. стала победителем областного этапа; -воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4» Буркина Е.В. - лауреат областного этапа; - проведен муниципальный этап областного конкурса «Классный, самый классный»: - приняли участие 7 классных руководителей из 7 школ города; -победитель классный руководитель 4б класса МБОУ «СОШ № 6», - лауреат классный руководитель 8а класса МБОУ «СОШ № 7»; -выплачена компенсация за наем жилья в размере 7,0 тыс. руб. в месяц 30-ти педагогам; - организованы курсы повышения квалификации 2-х педагогических работников МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» по персонифицированной модели (повышения квалификации учителей, занимающихся подготовкой обучающихся к участию во всероссийских предметных олимпиадах); - проведен городской конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов ОО СГО «Педагогический дебют 2019», в котором приняли участие 8 молодых педагогов (победитель учитель английского языка МБОУ «СОШ № 6»); организовано участие 186 учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету (53 призеров и 9 победителей); - проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; - проведены городские праздники «Чествование лидеров олимпиадного движения»; - проведена городская спартакиада школьников (25-я ГСШ «Веселые старты» среди обучающихся 3-х классов (приняли участие 8 школ - 105 чел.); ГСШ по баскетболу среди обучающихся 10-11 классов (приняли участие 9 школ - 180 чел.); 25-я ГСШ по челночному бегу и силовой гимнастике среди обучающихся 4-х классов (участников – 123 чел.); 44-я ГСШ по лыжным гонкам среди 8-х классов (участников – 55 чел.); 25-я ГСШ - шашки среди сборных команд 1-4-х классов (участников – 36 чел.); - проведены муниципальный этап соревнований по баскетболу среди юношей и девушек 6-7-х классов -144 участника; муниципальный этап соревнований по плаванию обучающихся 6-х классов – 60 участников; - в рамках проекта «Лига школьного спорта» приняли участие в 3- м зимнем фестивале в Охта-парке; - проведены муниципальные этапы президентских спортивных игр по шашкам (53 участника), настольному теннису (48 участников), баскетболу (72 участника), спортивному многоборью и эстафетному бегу 72 участника), легкоатлетическому многоборью (90 участников); - организована легкоатлетическая эстафета (приняли участие 64 обучающихся 10-11 классов школ); - проведен спортивный праздник «Путь к олимпу» - количество участников 446 чел.; - МБОУ «СОШ № 6» приобретен интерактивный стол для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования; МБОУ «СОШ № 1» приобретен интерактивный стол в рамках оснащения учебно-материальной базы образовательных организаций - региональных инновационных площадок; - МБОУ «СОШ № 7» и МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» приобретено технологическое оборудование для пищеблоков; - организована работа 5-х пунктов проведения экзаменов; - организована работа городской ТПМПК; - все выпускники 11-х классов успешно прошли ГИА и получили аттестаты; - 5 человек получили высший балл по ЕГЭ (100 баллов) по предметам: русский язык 3 чел., физика – 1 чел., информатика – 1 чел.; -61 человек получил высокие результаты (90 – 100 баллов) по сданным предметам; среди выпускников девятых классов 554 человека получили аттестаты, 12 из них с отличием. - 39 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» (МБОУ «Гимназия № 5» - 13 медалистов; МБОУ «Лицей № 8» - 11 медалистов; МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 6» и АНОО «Сосновоборская частная школа» - по 4 медалиста; МБОУ «СОШ № 7» - 2 медалиста; МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» - 1 медалист); МАУ «ЦОШ» оказало услугу по организации: -предоставления двухразового горячего питания (завтрак и обед) на бесплатной основе за счет средств бюджета Ленинградской области в размере 104,0 рублей на каждый учебный день в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", установленным частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области, детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области; детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области – 880 обучающимся; -предоставления одноразового горячего питания (завтрак) учащимся общеобразовательных учреждений 1-х классов за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа в размере 52,0 рублей на каждый учебный день из расчета на одного обучающегося- 662 учащимся; -ежедневного бесплатного получения 0,2 литра молока или иного молочного продукта в течение учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения обучающими 1 - 4 классов за счет средств бюджета Ленинградской области в размере 13,5 руб. на каждый учебный день из расчета на одного обучающегося - 2 503 учащимся; |
|  |  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе »: -пять учреждений дополнительного образования оказали услуги, предусмотренные в муниципальном задании на 2019 год, в полном объеме (плановое значение потребителей услуг на 2019 г. – 740 919 чел./час, фактическое значение потребителей услуг за 1-е полугодие 2019 г. – 425 072 чел./час). Кроме того, четыре учреждения в рамках реализации части 2 Муниципального задания (работы) выполнили работы по организации, проведению и участию в массовых, конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня, по организационно-методическому сопровождению в соответствии с профилем работы учреждения, по реализации дополнительных образовательных программ спортивной направленности: 280 мероприятий, 14 046 участников. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в 1-м полугодии 2019 года составила 48 530,80 руб., что составило 111,00 % от средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений городского округа (целевое значение – 102,1 % от запланированной зарплаты учителей 43 740,5 руб.) -учреждения дополнительного образования организовали и провели 79 городских мероприятий, в которых приняли участие 6 196 человек и приняли участие в 47 областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях – 472 участника, 160 призеров и победителей: Казачий кадетский класс им. Б. П. Крамарова реализует дополнительную общеразвивающую программу социально-педагогической направленности «Отчий край» и принимает активное участие в городских и областных мероприятиях патриотической направленности. |
|  |  | Подпрограмма 4 «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа» - организовано электронное и дистанционное обучение 14 детей-инвалидов (оплата доступа к сети Интернет детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, техническое сопровождение оборудования детей-инвалидов, приобретено компьютерное оборудование для оснащения рабочих мест 3 детей-инвалидов, оплата работы тьюторов); - производилось обслуживание программ «АРМ-РОНО» и «Заведующий ДОУ; - приобретено компьютерное оборудование для бухгалтерии, отвечающие требованиям ведения автоматизированного бухгалтерского учета 14 учреждениями дошкольного образования, 3 учреждениями дополнительного образования; - приобретены интерактивные столы и интерактивные полы 7 общеобразовательными учреждениями; - приобретены интерактивной панели с программным обеспечением "Расписание" 2 общеобразовательными учреждениями; - приобретены проектор и монитор для обеспечения работы мультимедийного класса ВФ ГРМ и короткофокусный проектор для интерактивной доски (МАОУ ДО ЦИТ); - осуществлена поддержка работы городской информационной образовательной сети, городского образовательного портала; - МАОУ ДО ЦИТ провел и организовал участие школьников в 9 городских, региональных, всероссийских олимпиадах, интернет - олимпиадах и конкурсах, повышающих информационную компетентность обучающихся в области информационно-коммуникационных технологий (НИКТ). - МАОУ ДО ЦИТ организовал для педагогических работников 2 обучающих курсов для 61 чел., 2 обучающих семинара для 20 чел. в области НИКТ, мастер-класс по робототехнике ТРИК для 8 чел. |
|  |  | Подпрограмма 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время в Сосновоборском городском округе» - для оздоровления и отдыха детей были организованы: - 12 дневных оздоровительных лагерей на базе 5 образовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ 4», МБОУ «Гимназия 5», МБОУ «СОШ 7», МБОУ «СОШ 9 им. В.И. Некрасова») для 607 детей, в т.ч. - 5 лагерей с дневным пребыванием «Интеллект» разной профильной направленности для 150 детей; - спортивно-оздоровительный лагерь «Темп» на базе МБОУ «СОШ № 7» (организатор МБОУ ДО «ДЮСШ») для 132 ребенка; - спортивный лагерь «Малахит» на базе МБОУ «Гимназии № 5» для 50 детей; - городские лагеря с дневным пребыванием «Чайка», «Планета детства», «Росток», «Энергия» для 265 детей с 6.5 до 14 лет (в т.ч. 60 детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации) - 20 детей находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнули в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр оздоровления и отдыха «Березняки»; - МБОУ ДО ДДЮТиЭ «Ювента» организовало 3 туристских похода для 101 ребенка; |
|  |  | Подпрограмма 6 «Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций»: -выполнены работы: - по прачечной и теплоузла группы 1 МБДОУ «Детский сад № 3»; -сантехнических систем и оборудования санузла и моечной в группе №7 МБДОУ «Детский сад № 5»; -замене системы автоматической пожарной сигнализации МБДОУ «Детский сад № 6»; - ремонту кровли над ботаническим садом МБДОУ «Детский сад № 8»; -замене светильников в группах в группах № 2,4,7,9 МБДОУ «Детский сад № 9»; -ремонту вентиляции пищеблока МБДОУ «Центр развития ребенка № 15»; - установке видеонаблюдения спортивной площадки МБОУ «СОШ № 1»; -увеличению пропускной способности обратного трубопровода системы отопления здания МБОУ «СОШ № 2»; -замене оконных блоков МБОУ «Лицей № 8». Подпрограмма 7 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа и обустройство прилегающих к ним территорий»: -выполнены работы по обустройству части ограждения МБОУ ДО ДДЮТЭ "Ювента"; - ремонту фасадного освещения МБДОУ «Детский сад № 6». |
| 6. | «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы» | Подпрограмма 1"Библиотечное обслуживание и популяризация чтения" – освоено 51,46% средств. Выполнены все запланированные на 1 полугодие мероприятия. Общий объем книговыдачи – 122 712 ед. книжного фонда. Количество посещений – 38 109. |
|  |  | Подпрограмма 2 "Сохранение и охрана исторического наследия". Исполнение будет осуществлено после получения от комитета по культуре Ленинградской области технического задания на ремонт бассейна ДИК «Андерсенград». Подпрограмма 3 «"Музейная деятельность". В отчетном периоде исполнена на 22,24%. Низкое исполнение связано с тем, что запланированы средства на ПИР строительства городского музея в сумме 10 000 000 рублей, расходы по которому не производились. В рамках подпрограммы за 6 месяцев 2019 года было проведено 80 мероприятий с общим числом посетителей 3 858 человек, включая выставку в библиотеке, 105 экскурсий, 6 тематических программ, 18 музейных программ, 9 лекций, 2 митинга, 1 ритуал. Общее число посетителей по режиму работы музея составило 2 469 человек. По результатам работы за полугодие выявлено повышение среднемесячного показателя посещаемости музея на 226,3 человека. Подпрограмма 4 "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно - досуговая деятельность". Исполнение составило 50,9%. В ходе реализации в отчетном периоде подпрограммы выполнены все запланированные мероприятия. За отчетный период проведены все запланированные мероприятия. Проведен городской массовый праздник «Широкая Масленица в Сосновом Бору» при участии более 5 000 человек, городской торжественный митинг «День снятия блокады Ленинграда», городской праздник «Рождество в Андерсенграде», фестиваль детского музыкального творчества «Веселые нотки», традиционный открытый фестиваль «Кукольный пирог», городские торжественные митинги, Парад войск Сосновоборского гарнизона, концертные и тематические программы, посвященные Дню Победы, мероприятия посвященные празднованию 1 мая, городской праздник Фестиваль детского и юношеского творчества «Карнавал детства» и многие другие. Творческие коллективы учреждений культуры принимали участие в фестивалях, выставках и конкурсах. За отчетный период муниципальные задания выполнены учреждениями в полном объеме. Учреждения, выполняющие работу по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества сохранили количество существующих коллективов (клубных формирований): -СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» - 100% (7 коллективов/формирований); -МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» - 100% (21 коллективов/формирований); -МАУК «СПКиО» - 100% (4 коллектива/формирования), -МАУК «ДК» Строитель» - 100 % (33 коллективов/формирований); -МАУК «ГТЦ» - 100% (7 коллективов/формирований). Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы". Исполнение подпрограммы составило 26,%. В рамках мероприятия «Развитие и модернизация учреждений культуры» в первом полугодии велись работы по выполнению сметной документации и подготовке конкурсных процедур. Завершены ремонтные работы в помещениях МБУ «СГПБ» по ул. Ленинградская, д. 62 (переходящий контракт 2018 года), завершены работы по ремонту входной группы помещений МБУ «СГПБ» по ул. Ленинградская, д. 62. Выполнены работы по обследованию несущих стен помещений учреждения по адресу: ул. Ленинградская, д.54 и Капитальный ремонт и перепланировка помещений под расширение (изменение конфигурации, переоборудование помещений 1 этажа) (дополнительные работы) по ул. Ленинградская, д. 54 МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского». Ведутся работы по ремонту кровли помещений по ул. Ленинградская, д. 54 МБУ ДО «СДШИ им. О.А Кипренского». Передана в отдел муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по благоустройству территории «СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» и ремонт помещений по ул. Ленинградская, д. 54 МБУ ДО «СДШИ им. О.А Кипренского» (бывшее казначейство). Определен исполнитель работ по ремонту танцевального зала МАУК «ДК «Строитель». Заключение договора 3 квартал. В рамках мероприятия по «Развитию и сохранению кадрового потенциала работников учреждений культуры» сотрудники учреждений проходили обучение на различных курсах и семинарах. В ходе реализации мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" приобретены музыкальные инструменты для МБУ ДО «СДШИ «Балтика» и металлические стеллажи для МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского». Муниципальное задание школами искусств выполнено в полном объеме. Обеспечена сохранность контингента. МБУ ДО «СДШИ «Балтика» - 526 чел. МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» - 287 чел. (95,7%). Ведутся работы по строительству репетиционного зала МБУ ДО «СДШИ «Балтика». Ответственный за реализацию и исполнение ОКС администрации. |
| 7. | «Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2014-2025 годы» | Подпрограмма "Физическая культура и спорт" Произведена оплата по договорам 8 тренеров-инструкторов по месту жительства. Спортивно-массовые мероприятия. В течение 1-го полугодия 2019 года проведено 234 спортивно-массовых мероприятий, из них 2 всероссийских, 12 областных. Проведено 9 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие 160 человек. По итогам полугодия выполнили нормативы для получения знаков отличия комплекса ГТО 54 человека. Наиболее значимыми являются: -всероссийские соревнования по биатлону памяти мастера спорта А.Богомолова; -командные соревнования по дзюдо, посвященные памяти ЗМС Ю. Соколова; -мемориал С. Садырова по спортивному скалолазанию; -открытое первенство города по дзюдо, посвященное Дню защитника Отечества; -открытый межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Грация»; -соревнования по спортивному ориентированию «Сосновоборские дюны»; -спортивно-массовые мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне; -спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Олимпийскому Дню; -традиционная легкоатлетическая эстафета; -традиционный легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы; -традиционный юношеский турнир по дзюдо «Крепыш» памяти А. Куклина; -турнир по дзюдо, посвящённый снятию блокады г. Ленинграда; -турнир по дзюдо, посвященный морякам-подводникам; -турнир по художественной гимнастике «Балтийские звездочки»; -турнир по шахматам «Мемориал А.И. Кобозева»; -турнир среди мужских команд «Мемориал сосновоборских волейболистов»; -чемпионат города по волейболу среди мужских команд; -чемпионаты города по пляжным видам спорта (волейбол, футбол, теннис, фрисби, петанк); -чемпионаты города по футболу, соккеру и теннису. Развитие материально-технической базы. В 1-м полугодии проведены работы по замене теплоузла МАОУ ДО СКК «Малахит». Содержание МАОУ ДО СКК «Малахит» - оплата коммунальных услуг, содержание помещений, выплата заработной платы согласно штатному расписанию административно-хозяйственному персоналу и тренерам-преподавателям, занимающимися с детьми по видам спорта: биатлон, бокс, дзюдо, теннис, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, адаптивная физическая культура. |
|  |  | Подпрограмма "Молодежная политика". Работа с подростками и молодежью по месту жительства. Инструкторы организовывали работу с клубными объединениями города на базе МАУ «МЦ «Диалог» в вечернее время и в выходные дни (репетиции 11 команд КВН учащейся молодежи, 7 команд КВН работающей молодежи, членов городского семейного клуба; творческих встреч молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, участников молодёжной социальной службы «Доброта» и молодежных трудовых бригад). Организация работы с подростками и молодежью. В первом полугодии 2019 года в рамках муниципальной программы осуществлялись массовые мероприятия досуговой и спортивной направленности, организовывалась патронажная служба (помощь на дому ветеранам Великой Отечественной Войны, людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым жителям города), оказывалась финансовая поддержка деятельности общественных, зарегистрированных и неформальных объединений молодёжи. В целях осуществления деятельности, направленной на создание эффективной системы реализации молодежной политики, подготовку и проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий, за отчетный период было организовано и проведено 91 мероприятие (на 8 мероприятий больше, чем в отчетный период 2018 года), участие в которых приняли 3721 (на 330 человек больше, чем в отчетный период 2018 года). Также в первом полугодии 2019 года было организовано участие 172 молодых жителей города в 8 мероприятиях областного, федерального и международного уровнях. В рамках содействия трудовой адаптации и занятости молодежи трудоустроено 274 человека (на 80 человек больше, чем в отчетный период 2018 года). Из них 6 бригад патронажной службы по оказанию посильной помощи ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья и людям пожилого возраста в количестве 83 подростков и 5 бригад молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в количестве 42 человек. Так же 13 молодежных трудовых бригад в количестве 149 подростков устроены на работу по благоустройству города. Организация поездки и участие команды КВН города Сосновый Бор в Международном Фестивале «Кивин 2019» г. Сочи в январе 2019 г. Развитие материально-технической базы. В первом квартале 2019 года завершены работы по шумоизоляции помещений центра, в настоящее время продолжаются ремонтные работы центрального входа учреждения. В МАУ «МЦ «Диалог» организуются мероприятия для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, существует необходимость установки пандусов для формирования доступности посещения центра, данной категории молодежи. Установка пандуса произойдет в 3 квартале 2019 года. Содержание подведомственного учреждения МАУ «МЦ «Диалог» Проводится оплата коммунальных услуг, содержание помещений, выплата заработной платы согласно штатному расписанию. |
| 8. | «Городское хозяйство СГО на 2014-2024 годы» | В рамках подпрограммы 1 «Содержание территорий общего пользования» выполнены мероприятия по обеспечению санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа (уборка парка Приморский - 1 408 303 м2), а также в соответствии с муниципальным заданием СМБУ «Спецавтотранс» (уборка городских территорий, проезжей части города и промзоны - 26 336 000 м2). Общее исполнение по подпрограмме 1 составило 29% В рамках мероприятия 1.1 «Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования» проводились работы по вывозу снега с лотковой зоны. С началом пляжного сезона приступили к уборке мест массового отдыха (пляжей). В рамках мероприятия 1.2 ВЦП «Ремонт улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа» в течение 1 полугодия 2019 года СМБУ «Спецавтотранс» выполнялись работы по ямочному ремонту УДС – 1238,87 м2. В рамках заключенного муниципального контракта был выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети города объемом 10 200 м2. За первое полугодие 2019 было паспортизировано 20 км. автомобильных дорог. Приступили к нанесению дорожной разметки (выполнение работ по контракту до конца года). В рамках мероприятия 1.3 ВЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения Сосновоборского городского округа» выполнялись мероприятия по эксплуатации сетей уличного освещения (общее количество светильников 3559 шт.), по техническому обслуживанию средств организации дорожного движения (2604 шт. знаков и 9 светофорных постов). В рамках подпрограммы 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства», в соответствии с заключенными контрактами, проводятся мероприятия по содержанию 4 общественных туалетов. Выполнен ремонт малых форм на мемориале и текущий ремонт мостов в рамках заключенного муниципального контракта. Исполнение за первое полугодие – 13.88 % В рамках подпрограммы 3 «Обращение с отходами»: проводятся мероприятия по вывозу и размещению ТБО с территорий кладбищ и мемориала, а также с селитебной части города, в соответствии с контрактами, заключенными с СМБУ «Спецавтотранс». СМБУ «Спецавтотранс» выполнялись услуги по уборке несанкционированных свалок -228,30 м3. Исполнение - 39,48% В рамках подпрограммы 4 «Содержание системы дренажно-ливневой канализации СГО»: выполняются работы по содержанию системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанию насосной станции. Выполнен ремонт колодцев (3 шт.) системы дренажно-ливневой канализации. Исполнение по подпрограмме - 48 % По подпрограмме 5 «Содержание и уход за зелеными насаждениями»: выполняются работы по содержанию системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанию насосной станции. Выполнен ремонт колодцев (3 шт.) системы дренажно-ливневой канализации. Исполнение по подпрограмме - 48 % |
|  |  | По подпрограмме 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Сосновоборского городского округа» По мероприятиям 1.1 «Выполнение кадастровых работ» и 1.2 «Выполнение проектно-изыскательских работ» выполнено следующее. 1.Завершены работы по следующим муниципальным контрактам: - на оказание услуг по разработке эскизного проекта для размещения памятника воинам локальных конфликтов с ООО «Архитектурная студия «Контур»; - на оказание услуг по выполнению кадастровых работ, заключенный с ООО «Альтернатива», в результате поставлены на государственный кадастровый учет 14 объектов; 2. Не в полном объеме выполнены следующие контракты. - на выполнение проектно-изыскательских работ территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки), заключенный с ОАО «Российский институт Градостроительного и инвестиционного развития «Гипрогор». Генеральный план муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, являющийся результатом работ, утвержден 10.06.2019 (постановление Правительства Ленинградской области от 10.06.2019 № 261 «О внесении изменения в Генеральный план муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»). - на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ на территории 2-го микрорайона Сосновоборского городского округ, заключенный с ООО «Геосервис». Оказание услуг приостановлено; - на выполнение инженерных изысканий и разработку документации по планировке территории в составе проекта межевания территории 8-го микрорайона Сосновоборского городского округа, заключенный с ООО «Тосносторойизыскания». Выполнение работ производится в соответствии с графиком. Выполнены 3 этапа контракта: инженерные изыскания и инвентаризация. - на выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения в границах муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, заключенный с ООО «Дорнадзор». Выполнение работ производится в соответствии с графиком. Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Мероприятие 1.3 «Расходы по эксплуатации и развитию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» - расходы по эксплуатации и развитию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (обеспечение деятельности МКУ «ЦИОГД») составили 4504014,19 руб. или 43,94%. В соответствии с планом работ учреждения выполнено следующее: Ведение информационных ресурсов и баз данных – 850 ед.; Подготовка документов по планировке территории – 70 шт.; Установление на местности границ объектов землеустройства (установка межевых знаков) – 26 шт.; Выполнение геодезической съемки земельного участка – 1,5 га; Проверка землеустроительных дел – 110 шт.; Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) – 446 шт. |
|  |  | По подпрограмме 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства» Выполнены следующие мероприятия: - оплачена доля муниципального жилого и нежилого имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов за январь - июнь 2019 года. - осуществлена доставка питьевой воды в бывшие деревни. - в соответствии заключенным соглашением с ООО «Ленинградская-АЭС» перечислены субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов работникам образовательных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ за I полугодие 2019 года. - в рамках заключенного контракта на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам с ООО «Ленинградская АЭС-Авто» возмещены затраты по предоставлению регулярных пассажирских перевозок . - в рамках заключенного контракта осуществлялись мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов. - в рамках муниципальной программы СМУП «ТСП» за 1-ое полугодие 2019 года предоставлены субсидии из бюджета Сосновоборского городского округа на возмещение затрат в связи с техническим обслуживанием бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. - в рамках муниципальной программы заключено соглашение о предоставлении субсидии СМУП «Водоканал» из бюджета Сосновоборского городского округа на частичное возмещение затрат по уплате процентов и основного долга по кредитам, полученных в инвестиционных целях. - выполнены работы по установке приборов учета коммунальных услуг. 1 ед. прибора учета тепловой энергии в учреждении спорта; 3 ед. прибора учета холодного водоснабжения в 2-х образовательных учреждениях и учреждении спорта. - заключены договоры с управляющими организациями по возмещению фактических затрат, связанных с содержанием муниципальных помещений на время их простоя. В рамках реализации данной программы заключены соглашения со СМУП «Водоканал» на предоставление субсидий на капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 335,0 п.м. Заключено соглашение с СМУП «ТСП» на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системе теплоснабжения. За счет субсидии будет произведена замена минераловатной теплоизоляции на изоляцию в полуцилиндрах из ППХ на участке от павильона №7 в сторону ТК-61 – 439 п.м. в двухтрубном исполнении (Д 700 мм). |
|  |  | В рамках подпрограммы 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа»: - бюджетные ассигнования на выполнение работ по устройству противопожарного проезда с водозаборной площадкой в районе садоводства «Балтика» запланированы не были. |
|  |  | В рамках муниципальной подпрограммы А «Инвестиционная подпрограмма капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» были выполнены следующие мероприятия с января по июнь 2019 года: По объектам коммунального хозяйства: -Исполнен МК №3461/18 от 11.02.2019г «Услуги по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости-изучению и оценки расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, предусмотренным проектной документацией объекта: «Распределительный газопровод района г.Сосновый Бор «Старое Калище» по адресу: г.Сосновый Бор, Ленинградская область»; -Исполнен МК № 104 от 12.02.2019г – выполнение работ по подготовке технического плана канализационной насосной станции квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра»; -Исполнен контракт №1 от 28.01.2019 – «КНС-1 квартала малоэтажной застройки», расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»; -Исполнен МК №105 от 12.02.2019 – на выполнение работ по подготовке технического плана сооружения распределительного газопровода г. Сосновый Бор «Ручьи»; -Исполнен МК№ 250 от 30.04.2019 – выполнение работ по устранению выявленных дефектов оборудования КНС-1, по адресу Ленинградская область, г. Сосновый Бор, в районе ГК «Искра»; -Исполнен МК№ 225 от 23.04.2019 – выполнение работ по установке видеонаблюдения в КНСВ для нужд малоэтажной застройки по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, в районе ГК «Искра»; -Исполнен МК№ 226 от 23.04.2019 – выполнение работ по установке системы СКУД и ОС в КНС для нужд малоэтажной застройки по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, в районе ГК «Искра»; -Исполнен МК№ 251 от 30.04.2019 – выполнение пусконаладочных работ по вводу КНС-1, по адресу Ленинградская область, г. Сосновый Бор, в районе ГК «Искра»; -Исполнен МК№ 301 от 28.05.2019 – выполнение работ по обеспечению работ приема данных с объекта КНС-1 по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, в районе ГК «Искра» на центральный диспетчерский пульт (ЦПД) СМУП «Водоканал»; -Заключен МК№ 0145300000119000079-0050531-01 от 03.06.2019 – выполнение работ по строительству Распределительного газопровода района г.Сосновый Бор «Липово», по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор; -Заключен МК№ 0145300000119000079-0050531-01 от 03.06.2019 – выполнение работ по строительству Распределительного газопровода района г.Сосновый Бор «Липово», по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор; -Заключен МК№ 0145300000119000080-0050531-01 от 03.06.2019 – выполнение работ по строительству Распределительного газопровода квартала ИЖС «Устье», по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор; -Заключен МК№ 353 от 25.06.2019 – на выполнение работ по обеспечению непрерывной транспортировки природного газа потребителям Собственника при ликвидации технологических ограничений использования земельного участка, связанных с нахождением на земельном участке муниципального заказчика по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестком улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского объекта газораспределительной сети (газопровод высокого давления г.Сосновый Бор к ж/д инв.№0311-00806, г.Сосновый Бор, ул.18, д.426-75, Ракопежи,д.325-281, инв.№0311-01239); -Заключен МК№ 353 от 25.06.2019 – на выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Выполнение работ по строительству Распределительного газопровода квартала ИЖС «Устье», по адресу Ленинградская область, г.Сосновый Бор»; -Заключен МК№ 333 от 18.06.2019 – на выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Выполнение работ по строительству Распределительного газопровода района г.Сосновый Бор «Липово», по адресу Ленинградская область, г.Сосновый Бор»; -Заключен МК№ 356 от 26.06.2019 – на строительный контроль по объекту: «Строительство распределительного газопровода квартала ИЖС «Устье»; -Заключен МК№ 357 от 26.06.2019 – на технический надзор по объекту: «Распределительный газопровод квартала ИЖС «Устье» по адресу Ленинградская область, г.Сосновый Бор»; -Заключен МК№ 358 от 26.06.2019 – на строительный контроль и технический надзор по объекту: «Строительство распределительного газопровода района г.Сосновый Бор «Липово»; По объектам освещения: -Исполнен договор № 08-101/005-ПСФ-19 от 01.04.2019-наружное освещение, расположенное по адресу: 188544, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, площадь у ТРК «Галактика»; -Заключен МК№ 0145300000119000108-0050531-01 от 13.06.2019 – выполнение работ по разработке проектной документации по строительству линии наружного освещения 8 микрорайона в г.Сосновый Бор, Ленинградской области; По объектам образования: -Исполнен МК № 3486/18 от 29.12.2018г -Услуги по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости-изучению и оценки расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, предусмотренным проектной документацией объекта: «Репетиционный зал «МБОУ ДОД «Сосновоборская детская школа искусств «Балтика» по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.18; По объектам благоустройства: -Заключен МК№ 0145300000119000040-0050531-01 от 23.04.2019 – выполнение работ по обустройству автобусных остановок: карьер «Новокалищенский», садоводство «Ромашка», ДНТ «Эхо», в районе «УПП», в районе «Радон», в Ленинградская область, г.Сосновый Бор; -Исполнен МК№ 0145300000119000045-0050531-01 от 23.04.2019 – выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки вдоль Соборного проезда в г. Сосновый Бор, Ленинградской области; -Заключен МК№ 245 от 30.04.2019 – корректировка проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство общественной территории по ул.Солнечная, нечетная сторона».Электроосвещение наружное; -Заключен МК№ 246 от 30.04.2019 – корректировка проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство общественной территории по ул.Солнечная, нечетная сторона». Генеральный план; -Исполнен МК№ 247 от 30.04.2019 – выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Сквер ликвидаторов радиационных аварий и катастроф»; -Исполнен МК№ 257 от 07.05.2019 – выполнение работ на корректировку проектной документации объекта: «Строительство пешеходной дорожки по ул. Набережная (ст. Калище до тротуара в/части)» 2 этап; -Исполнен МК№ 261 от 08.05.2019 – выполнение работ по отведению талых вод на городском кладбище «Воронка-2»; -Заключен МК№ 18/19 от 228.05.2019 – выполнение работ по разработке рабочей документации по благоустройству общественной территории в районе сквера «Фроля»; -Заключен МК№20/19 от 03.06.2019 –выполнение работ по разработке рабочей документации по благоустройству общественной территории в районе сквера «Первостроителей» -Заключен МК№329 от 14.06.2019 –выполнение работ по разработке рабочей документации по благоустройству пешеходной зоны от пр.Героев д.53 до МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; -Исполнен МК№330 от 14.06.2019 –выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по благоустройству пешеходной зоны от пр.Героев д53 до МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; -Заключен МК№ 0145300000119000107-0050531-01 от 25.06.2019 – на выполнение работ по строительству городского кладбища «Воронка-2» в г. Сосновый Бор, Ленинградской области; -Заключен МК№ 0145300000119000111-0050531-01 от 25.06.2019 – на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Солнечная, нечетная сторона в г.Сосновый Бор, Ленинградской области; -Заключен МК№ 354 от 25.06.2019 – на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству автобусной остановки в ТОС «Смольненский» и ДНТ «Парус». |
| 9. | «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» | По подпрограмме «Электронный муниципалитет»: 1 Установлены на рабочих местах сотрудников в службах местного самоуправления и оперативно поддерживались программные комплексы, предназначенные для поддержки принятия тактических и стратегических решений, в том числе системы: - справочная правовая система «КонсультантПлюс»; - программный комплекс «Население»; - сметно-расчетный комплекс АРОС; - антивирус «Касперский». Выполнено обслуживание систем обеспечения необходимого уровня защиты конфиденциальной информации (персональных данных) и муниципальных информационных ресурсов, а также при организации информационного взаимодействия как внутри подразделений администрации, так и внешнего информационного обмена. Закуплен сертифицированный комплект для Windows, а так же заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации проведения специальных проверок и специальных исследований технических средств на соответствие требований по безопасности для спецчасти и специалиста по мобилизационной подготовке. Приобретено 6 единицы оргтехники, 7 системных блоков и 28 единиц комплектующих. Все службы администрации обеспечены доступом к сети интернет, обеспечен хостинг официального сайта администрации муниципального образования и содержание домена www.sbor.ru. В рамках реализации проекта «Умный город», заключен муниципальный контракт на неисключительные права на информационную систему «Активный горожанин». |
|  |  | По подпрограмме «Власть и общество» Организовано освещение в печатных и электронных СМИ; Организована публикация в региональных печатных СМИ; Обеспечено присутствие органов местного самоуправления в социальных сетях; Возмещены выпадающие доходы официального издания (газеты «Маяк»), возникающие при опубликовании и обнародовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации; Обеспечена деятельность подведомственных учреждений в сфере радиовещания (ТРК «Балтийский Берег»); Организован выпуск полиграфической продукции; Обеспечено распространение социальной рекламы; Организовано проведение социологических опросов. |
|  |  | Подпрограмма «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2017 – 2025 годах» 19 сотрудников прошли курсы повышения квалификации по темам: «Нормы делового письма. Особенности рассмотрения обращений граждан», «Актуальные проблемы соблюдения этических норм и требований к служебному поведению на муниципальной службе»; «Государственные и муниципальные закупки»; «Требование к оформлению кадровых документов. Новые правила работы кадровой службы в 2018-2019 годах». Один сотрудник проходит переподготовку в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 3. Подпрограмма «Управление общественными финансами» С 01.07.2017 года контракт по сопровождению автоматизированной системы «АЦК-Планирование» заключён Комитетом финансов Ленинградской области, поэтому средств по муниципальной программе на 1 полугодие 2019 года не предусмотрено. |
| 10. | «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» | По подпрограмме 1 «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2025 годы». Проводилась аренда каналов связи для передачи данных автоматизированной системы «Безопасный город». В результате своевременного проводимого технического обслуживания автоматизированной системы «Безопасный город», не допущено выхода ее из строя. Осуществлялся круглосуточный мониторинг территорий города Сосновый Бор, находящихся в зоне охвата камер видеонаблюдения автоматизированной системы «Безопасный город», и обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области с использованием технических средств автоматизированной системы «Безопасный город». Обеспечен общественный порядок в период проведения массовых мероприятий в городском округе и обеспечение функционирования добровольной народной дружины. По подпрограмме 2 «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2025» В начале 2019 года заключен муниципальный контракт на аренду каналов связи для городской системы оповещения, также заключен муниципальный контракт на проведение технического обслуживания городской системы оповещения, оплата осуществляется согласно условий контракта. По подпрограмме 3 «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 2025». -Заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии на возмещение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту пожарных гидрантов в г. Сосновый Бор Ленинградской области. - Финансирование деятельности по осуществлению общественного, и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, участие граждан и организаций в добровольной пожарной дружине планируется по завершению пожароопасного периода. -Приобретение пожарно-технического вооружения запланировано на август-сентябрь месяц 2019 г. По подпрограмме 4 «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств на 2014 – 2025 годы». Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС не проводились в связи с отсутствием таковых. По подпрограмме 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2025 годы». Заключен муниципальный контракт на обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах, предназначенных для купания. |