Утверждаю

Глава администрации

Сосновоборского городского округа

 М.В. Воронков 24.08.2018

**Отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий**

**по улучшению демографической ситуации**

 **в Сосновоборском городском округе на 2018-2020 годы.**

**за** I полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, предусмотренные планом | Срок выполнения | Объем финансирования(тыс. руб). | Информацияо выполнении |
| 2018 |  План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **1. Мероприятия в сфере улучшения состояния здоровья населения, снижения смертности** |
| 1.1. | Взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по вопросам разработки и обеспечения реализации мероприятий, направленных на повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению Сосновоборского городского округа Ленинградской области. | Финансирование не предусмотрено | Осуществлялось регулярное взаимодействие руководства ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России (далее — медсанчасть) с Федеральным медико-­биологическим агентством, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, администрацией Сосновоборского городского округа, другими заинтересованными организациями по вопросам совершенствования организации медико-санитарного обеспечения населения Сосновоборского городского округа, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи.В 1 полугодии 2018 г. в ФМБА России направлена информация:* по выполнению подразделениями медсанчасти целевых показателей деятельности лечебно-профилактических медицинских организаций, подведомственных ФМБА России (ежеквартально);
* по выполнению Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности («дорожная карта») подразделений медсанчасти (ежеквартально);

0 предоставлении государственных услуг подразделениями медсанчасти (ежемесячно).Информация о состоянии и результатах работы, достигнутых показателях по организации и оказанию медико-санитарной помощи населению на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области систематически доводилась адресатам в установленные сроки, освещалась в муниципальных СМИ.Руководство ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБЛ России регулярно принимало участие в работе совещаний, коллегий, комиссий и других мероприятий, проводимых органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, по вопросам соверщенствования организации, улучшения качества и доступности медицинской помощи населению в рамках реализации Территориальной программы госгарантий бесплатной медицинской помощи.1. г. в медсанчасти проведено заседание Медицинского Совета с повесткой дня «Об итогах работы подразделений и служб ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России за 2017 год».

Издавались приказы и распоряжения по медсанчасти, направленные на совершенствование организации и улучшение доступности и качества медицинской помощи населению. По основной деятельности медсанчасти за 6 месяцев 2018 года издано 313 приказов и 79 распоряжений.доцентом кафедры факультетской терапии ПСПбМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России О.Н. Ждановой проведена лекция для сотрудников подразделений медсанчасти на тему «Снижение смертности как основная цель любой терапии пациентов с сердечно­сосудистыми заболеваниями». |
| 1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | 1 пол. 2018 г. | 1 771,1 | 1 771,1 | По 5 муниципальным контрактам предоставлены услуги на сумму 1 ,771 млн. руб. в рамках муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе». |
| 1.3. | Организация и обеспечение профилактической направленности в оздоровлении населения города, выполнение плана профилактической работы (включая проведение массовых профилактических мероприятий). | За счет средств федерального бюджета и обязательного медицинского страхования (ОМС) | В первом полугодии 2018 года проведена следующая санитарно­просветительская работа с населением города:1. Opгaнизованы и проведены 7 массовых акции с участием 1146 человек:
* 04.02.18 - «Международный день борьбы с раком»;
* 24.03.18 - «Международный день борьбы с туберкулезом»;
* 14.05.2018 - «Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией»;
* 20.05.2018 - «Международный день памяти жертв от СПИДа»;
* 31.05.2018 - «Всемирный день отказа от курения»;
* 04.06.2018 - 04.07.2018 - антинаркотическая акция Ленинградской области «Область без наркотиков»;
* 26.06.2018 - «Международный день борьбы с наркотиками».
1. Подготовлены 7 статей (информационных буклетов): «Профилактика онкологических заболеваний», «Туберкулез», «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Как правильно измерять артериальное давление», «Стоп - ВИЧ/СПИД», «Берегите детей», статья в газете «ТеРа-пресс» «Бросить курить - это сложно или нет».
2. Организовано 5 выступлений на телевидении «СТВ», «ТеРа-студия» и на радио «Балтийский Берег» в рамках дней здоровья и всеобщей диспансеризации населения.

Организованы и проведены 152 лекции в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях Сосновоборского городского округа, а также на базе медсанчасти, которые прослушали 2880 человек. |
| 1.4. | Совершенствование лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи пострадавшим с травматическими повреждениями, отравлениями и другими воздействиями внешних факторов. | За счет средств федерального бюджета и ОМС  | За 6 месяцев 2018 года в поликлиниках медсанчасти зарегистрировано 3049 случаев заболеваний по классу МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин», из них госпитализированы в подразделения медсанчасти 304 человека.Пациенты с тяжелой алкогольной интоксикацией, отравлениями суррогатами алкоголя, психотропными и наркотическими средствами, снотворными веществами госпитализируются в отделение анестезиологии - реанимации (с палатами интенсивной терапии) городской больницы.Всего пролечено 65 пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, в том числе с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. Пролечено 9 пациентов с диагнозами, связанными с токсическим действием веществ, преимущественно немедицинского назначения. С диагнозом токсическое действие алкоголя медицинская помощь оказана 1 пациенту. Зарегистрировано 4 случая смерти вне стационара от отравления наркотиками, психодислептиками и алкоголем.Число случаев выезда скорой медицинской помощи на ДТП - 40, пострадало 43 человека, из них зарегистрирован 1 случай смерти до прибытия скорой медицинской помощи, случаев смерти в присутствии медицинских работников и в медицинском транспорте не выявлено, доставлено для госпитализации 32 человека. Время выезда бригады скорой медицинской помощи в течение 4 минут - в 100% случаев. Доставлено в городскую больницу медсанчасти в пределах первого часа- 32 человека.В рамках профилактики детского травматизма, отравлений, воздействия других внешних факторов проводятся мероприятия по профилактике детского травматизма силами врачей-педиатров, врачей специалистов детской поликлиники. Проводится также санитарно-просветительная работа с воспитанниками детских садов, обучающихся в школах, с родителями. |
| 1.5. | Внедрение в практику подразделений ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» новых медицинских тех­нологий диагностики, лечения и реабилитации беременных женщин, рожениц и детей первого года жизни. | В рамках нацпроекта «Здоровье» | С 2018 г. родильное (родовое) отделение городской больницы медсанчасти переведено на 2 уровень организации медицинских услуг по родовспоможению. |
| 1.6. | Организация и проведение контроля за алкоголизацией водителей автотранспортных средств в рамках заключенных договоров с транспортными и иными организациями и по направлению правоохранительных органов. | В рамках заключенных лечебно профилактическими учреждениями договоров с транспортными и иными организациями и по направлению правоохранительных органов. | Заключено 36 договоров по организации и проведению контроля за алкоголизацией водителей автотранспортных средств.Проведено 19315 предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с контролем трезвости. |
| 1.7. | Проведение текущего (оперативного) и ежегодного мониторинга смертности населения на территории Сосновоборского городского округа | В рамках текущего финансирования | Показатели смертности:* Общая смертность (на 1000 чел. нaceлeния) - 5,16
* Младенческая смертность (на 1000 чел. родившихся живыми)- 6,5
* Перинатальная смертность (случаев на 1000 родившихся) - 6,49

Материнская смертность - случаев не было. |
|  **2. Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни** |
| 2.1. | Организация мероприятий по работе с подростками и молодежью в рамках муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2014-2020 годы», подпрограмма № 2 «Молодежная политика». | 1 пол. 2018 г. | 6059,9 | 2262,8 | В целях осуществления деятельности, направленной на создание эффективной системы реализации молодежной политики, подготовку и проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий, за отчетный период были организованы и проведены 83 мероприятия (на 29 мероприятий больше, чем в отчетный период 2017 года), участие в которых приняли 4740 (на 2278 человек больше, чем в отчетный период 2017 года). Также в первом полугодии 2018 года было организовано участие 169 молодых жителей города в 12 мероприятиях областного, федерального и международного уровня. |
| 2.2. | Совершенствование работы медицинских кабинетов МБОУ и МБДОУ по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни. | За счет средств федерального бюджета, ОМС и местного бюджета в рамках мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | Охват диспансеризацией несовершеннолетних, посещающих образовательные учреждения:МБДОУ - 76%МБОУ - 93%Распределение школьников по группам здоровья в 2018 году:1. группа здоровья - 21,2%
2. группа здоровья - 51,2%
3. группа здоровья - 15,2%
4. группа здоровья - 0,6%
5. группа здоровья - 0%

Распределение детей-дошкольников по группам здоровья в 2018 году:1. группа здоровья - 24,7 %
2. группа здоровья - 56,6 %
3. группа здоровья - 18 %
4. группа здоровья - 0,5 %

группа здоровья - 0,2 % |
| 2.3. | Организация медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании детей | В рамках целевого финансирования | За 1 смену летней оздоровительной кампании получили оздоровление 821 ребенок в лагерях дневного пребывания на базе 9 образовательных учреждений. Укомплектованность медперсоналом составила 100%. Эффективность оздоровления составила 93%. |
| 2.4. | Организация медицинского сопровождения плановых спортивных школьных мероприятий согласно утвержденных графиков. | В рамках текущего финансирования | Медицинское сопровождение массовых спортивных школьных мероприятий осуществляется сотрудниками отделения оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях. |
| 2.5. | Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные заболевания (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз). | В рамках нацпроекта «Здоровье»  | Неонатальным скринингом на исследование заболевания в родильном отделении было охвачено 100% новорожденных. |
| 2.6. | Проведение УЗИ-скрининга новорожденных и детей первого года жизни (исследование головного мозга, внутренних органов, тазобедренных суставов). | В рамках нацпроекта «Здоровье» | УЗИ в рамках скрининга новорожденных и детей первого года жизни (исследование головного мозга, внутренних органов, тазобедренных суставов) было охвачено 100% детей. |
| 2.7. | Проведение аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни. | В рамках нацпроекта «Здоровье» | Аудиологическим скринингом за 6 месяцев этого года было охвачено 100 % детей. |
| 2.8. | Организация и осуществление систематического санитарного просвещения, направленного на обеспечение охраны и укрепление здоровья детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни, этики семейной жизни. | За счет средств федерального бюджета и местного бюджета в рамках мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | Врачами-педиатрами и врачами-специалистами регулярно проводятся беседы с родителями по рациональному питанию, соблюдению режима труда и отдыха, по охране здоровья детей.Ведется санитарно-просветительная работа о правилах поведения детей на дорогах, в школе, на улице, дома.Проведено 113 бесед (лекций) в общеобразовательных школах и садах на темы профилактики ОРВИ и гриппа, режима дня детей и подростков, вакцинации, острой кишечной инфекции, педикулеза. |
| 2.9. | Культурно-массовые программы для детей и подростков оздоровительных лагерей. | текущее финансирование | Экскурсии, профилактические занятия, спортивно-оздоровительные, игровые, познавательные, тематические программы, викторины, спектакли, концерты, пленэрные занятия, хоровая практика. В конце августа учреждениями будет подведены итоги о количестве мероприятий и охвате детей в рамках оздоровительных лагерей. |
| 2.10. | Семейные мероприятия в рамках проектов «Династии нашего города», проект «Домострой XXI века». | 1 пол. 2018 г. | 120 | 120 | Пропаганда современных народных традиций в семейном укладе, работа с молодыми родителями. «Источник вдохновения» - 1 мероприятия. |
| 1) - Финансирование в рамках МП «Культура СГО на 2014-2020 годы, подпрограмма «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2012-2020 годы» на 2018 год. |
|  **3. Мероприятия по созданию условий для обеспечения активной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов** |
| 3.1. | Организация и проведение диспансерных осмотров инвалидов, ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой отечественной Войны 1941-1945 г.г. и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающих в г. Сосновый Бор Ленинградской области | За счет средств ОМС | Всего на учете состоит 591 чел.В рамках всеобщей диспансеризации осмотрены - 102 чел. (17,3%), на дому осмотрено врачами-терапевтами - 208 чел. |
| 3.1.1 | Обеспечение и совершенствование работы стационара на дому на базе городской поликлиники (в первую очередь для лиц пожилого возраста, не имеющих возможности по состоянию здоровья самостоятельно посетить лечебное учреждение) | За счет средств ОМС | Организован дневной стационар на дому на 3 койки. Выполнена 151 госпитализация взрослых и детей, 127 % от запланированного объема. |
| 3.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма подпрограммы «ЗАЩИТА» | 1 пол. 2018 г. | 2294,6 | 904,1 |  |
| 3.2.1 | оказание материальной помощи и материальной помощи на лечение малообеспеченным пенсионерам и инвалидам | 1 пол. 2018 г. | 811,7 | 264,8 | Получена пенсионерами и жителями города из средств местного бюджета материальная помощь, в том числе помощь на лечение, на приобретение лекарственных препаратов и на оплату медицинских услуг, в том числе на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов по программе ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение). |
| 3.2.2 | оказание продуктовой помощи малообеспеченным пенсионерам и инвалидам | 1 пол. 2018 г. | 153 | 63,2 | Оказана продуктовая помощь пенсионерам и инвалидам.  |
| 3.2.3 | оплата социально-бытовых услуг | 1 пол. 2018 г. | 0 | 0 |  |
| 3.2.4 | оплата коек сестринского ухода | 1 пол. 2018 г. | 1329,9 | 576,1 | В ЦМСЧ-38 в отчетном периоде была оказана медико-социальная помощь на базе паллиативного отделения лицам пожилого и старшего возраста, утратившим способность к самообслуживанию, данное направление социальной помощи было профинансировано в общей сумме 576,1 тыс. руб. |
|  **4. Мероприятия в сфере природопользования и экологической безопасности** |
| 4.1. | Подпрограмма № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2020 годы»  | 1 полугодие2018 года | 1962,22 | 0,00\* |  В рамках муниципальной подпрограммы № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2020 годы» отделом капитального строительства КУЖКХ заключен муниципальный контракт от 22.05.2018 №0145300000118000082-0050531-02 с ООО «Экострой» на выполнение работ по устройству противопожарного проезда с водозаборной площадкой в районе садоводства «Балтика».  |
| \*- В связи с тем, что основные мероприятия Подпрограммы № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» в 2018 году выполняются без привлечения бюджетных средств (проведение мониторинга наземной зоны охраны, разрубка квартальных просек, очистка лесных массивов от захламления, вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений), запланированные на 2018 год 600 тыс. рублей будут возвращены в местный бюджет. |
|  **5. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступности дошкольного образования** |
| 5.1. | Строительство детского сада на 240 мест  | За счет средств областного бюджета – адресной инвестиционной программы Ленинградской области | Подготовлена документация к прохождению госэкспертизы. До конца текущего года предполагается получение положительного решения. Направлен запрос в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Правительства Ленинградской области о подтверждении финансирования строительства детского сада в 2019 году. |
| 5.2. | Оснащение медицинских кабинетов муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1 пол. 2018 г. | 530,0 | 440,0 | 12 МБДОУ приобрели оборудование для оснащения медицинских кабинетов стоимостью 190 тыс. руб.,5 МБДОУ приобрели логопедические инструменты, стоимость одного комплекта – 50 тыс. руб. |
| 5.3. | Строительство и оснащение детских спортивных сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1 пол. 2018 г. | 1 500,0 | 0 | Завершение строительства детской спортивной площадки в МБДОУ «Детский сад №7» планируется в 3 квартале 2018 года. |
| **6. Совершенствование процессов развития физической культуры и массового спорта в образовательных учреждениях** |
| 6.1. | Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства в рамках мероприятий МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы», Подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт». | 1 пол. 2018 г. | 543,1 | 543,1 | В течение 1 полугодия в городе работали по договорам 8 тренеров-инструкторов по месту жительства. Работа строится на основании ежемесячных планов с привлечением широких слоев населения. В течение отчетного периода ими проведены спортивно-массовые соревнования, фестивали спортивных семей, спортивные игры и эстафеты. Тренеры-инструкторы являются активными участниками на городских спортивных праздниках. С их помощью проводятся мероприятия в детских садах и общеобразовательных школах. На открытых спортивных площадках организуется работа по вовлечению широких масс населения города к активным занятиям физической культурой и спортом. |
| 6.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы среди населения округа в рамках мероприятий МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы», Подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт» | 1 пол. 2018 г. | 1945,0 | 1945,0 | В муниципальном образовании в течение 1 полугодия 2018 года проведено 233 спортивно-массовых мероприятий из них: 2 всероссийских, 10 областных и 13 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых 67 жителей получили знаки отличия. На территории города развивается более 50 видов спорта. Численность занимающихся составляет 21314 человек, из них 2296 обучающихся и студентов, 6111 женщин, учащиеся и студенты посещающие занятия по физической культуре в спецмедгруппе 941 человек. Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях составляет 2774 человек. |
| **7. Мероприятия в сфере стабилизации и повышения рождаемости, укрепления семьи, поддержки молодежи, материнства и детства** |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы»: | 1 пол. 2018 г. | 29625,9 | 5472,4 |  |
| 7.1.1 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодежи»: | 1 пол. 2018 г. | 2816,7 | 886,0 |  |
|  |  - предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат из местного бюджета на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  | 1 пол. 2018 г. | 1361 | 0 | Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 1 молодой семье. На 01.07.2018 социальная выплата не реализована. Свидетельство действует до 18.11.2018. |
|  |  - софинансирование социальных выплат в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 1 пол. 2018 г. | 815,7 | 246 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 6 молодым семьям. Свидетельства действуют до 10.11.2018. По состоянию на 01.07.2018 две семьи реализовали средства социальных выплат. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 92,7 кв.м. |
|  |  - софинансирование социальных выплат в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», подпрограмма «Жилье для молодежи» | 1 пол. 2018 г. | 640,0 | 640,0 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 6 молодым семьям. Одной семье предоставлена дополнительная социальная выплата в связи с рождением ребенка. Свидетельства действуют до 30.12.2018. По состоянию на 01.07.2018 три семьи реализовали средства социальных выплат. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 88,13 кв.м. Семья, получившая дополнительную социальную выплату, направила данные средства на погашение ипотечного кредита на участие в долевом строительстве (квартира общей площадью 70,2 кв.м.). |
| 7.1.2 | Реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования»: | 1 пол. 2018 г. | 5318,3 | 3014,8 |  |
|  | - предоставление гражданам – участникам подпрограммы социальных выплат из местного бюджета на приобретение (строительство) жилых помещений  | 1 пол. 2018 г. | 4669,6 | 2366,1 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 4 семьям. По состоянию на 01.07.2018 две семьи реализовали средства социальных выплат. Одна семья приобрела жилое помещение общей площадью 73,3 кв.м., вторая семья направила средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилого помещения (квартиры), общей площадью 45,7 кв.м.  |
|  | - софинансирование социальных выплат в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 1 пол. 2018 г. | 648,6 | 648,6 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 3 семьям. Свидетельства действуют до 30.12.2018.По состоянию на 01.07.2018 две семьи реализовали средства социальных выплат. Семьями, путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, приобретены жилые помещения общей площадью 123,87 кв.м. Три семьи получили компенсацию уплаченных процентов по ипотечным кредитам за 2017 год. Средства перечислены. |
| 7.1.3 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»: | 1 пол. 2018 г. | 21490,9 | 1571,6 |  |
| 7.1.3.1 | Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа": предоставление гражданам – участникам подпрограммы социальных выплат из местного бюджета на приобретение (строительство) жилых помещений | 1 пол. 2018 г. | 1454,2 | 1454,2 | Предоставлена социальная выплата 1 семье работника бюджетной сферы. Семьей приобретена квартира, общей площадью 32,2 кв.м.Выполнен расчет компенсации части суммы процентов, уплаченных по договорам ипотечного жилищного кредитования 6 работникам бюджетной сферы на общую сумму 159,96404 тыс. руб. Средства перечислены. |
| 7.1.3.2. | Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение специалистов бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования» | 1 пол. 2018 г. | 20036,7 | 117,3 |  |
|  | - предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | - оплата аренды жилого помещения работнику муниципальной бюджетной сферы | 1 пол. 2018 г. | 288,0 | 117,3 | Оплачена аренда квартиры. |
|  | - участие в долевом строительстве муниципальных квартир | 1 пол. 2018 г. | 19748,7 | 0 | Оплата по договору участия в долевом строительстве в сумме 19748,7 тыс. руб., будет произведена после передачи квартир в муниципальную собственность. |
| 7.1.3.3 | Предоставление молодым педагогам - участникам подпрограммы социальных выплат из местного бюджета на приобретение (строительство) жилья  | 1 пол. 2018 г. | 0 | 0 | По причине отсутствия молодых педагогов, изъявивших желание получить средства социальной выплаты, свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в 2018 году не выдавались. |
| 7.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма подпрограммы «ЗАЩИТА» | 1 пол. 2018 г. | 3598,76 | 1511,43 |  |
| 7.2.1 | единовременная денежная выплата из средств местного бюджета на рождение ребенка | 1 пол. 2018 г. | 2609,3 | 970 | За отчетный период из средств местного бюджета произведены единовременные денежные выплаты на рождение детей. |
| 7.2.2 | оказание материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми (в том числе на приобретение школьных принадлежностей) и материальной помощи на лечение семьям с детьми-инвалидами | 1 пол. 2018 г. | 475,26 | 197,53 |  Семьи получили адресную материальную помощь, продуктовую помощь и денежную помощь на приобретение лекарственных препаратов и медицинские услуги по программе ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение) из средств местного бюджета. |
| 7.2.3 | оказание продуктовой помощи малообеспеченным семьям с детьми и детьми-инвалидами; | 1 пол. 2018 г. | 180 | 72,4 | Адресную продуктовую помощь из средств местного бюджета получили сосновоборские семьи. |
| 7.2.4 | проведение культурно-массовых мероприятий | 1 пол. 2018 г. | 334,2 | 271,5 | В мероприятиях приняли участие семьи сосновоборсцев. |
|  **8.Мероприятия по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений**  |
| 8.1. | Чествование юбиляров совместной супружеской жизни («золотых», «бриллиантовых»). | 1 пол. 2018 г. |  - |  - | 2 пары - «золотых» юбиляры,1-«бриллиантовые» |
| 8.2. | Регистрация новорожденных с вручением медалей | 1 пол. 2018 г. | 200,0 | 200,0 | Вручено 249 медалей |
| 8.3. | Беседы с женщинами:- ожидающими рождения ребёнка, с разъяснением семейно-брачного законодательства,- о порядке оформления документов при рождении ребёнка, о получении пособий. | 1 пол. 2018 г. | - | - |  -  |
|  **9. Информационно-аналитическое обеспечение мероприятий плана** |
| 9.1. | Систематическое информирование населения Сосновоборского городского округа по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. | За счет средств текущего финансирования | В рамках работы с целевыми группами функционируют Школы здоровья, в которых обучено 383 человека, из них:Школа беременных - 363 посещения (119 чел.);Школа управления сахарным диабетом для детей - 182 посещения (20 чел.).В рамках всеобщей диспансеризации населения проведены 52 индивидуальные и 5 групповых консультаций для пациентов с выявленными факторами риска (курение, артериальная гипертензия, ожирение, гиперхолестеринемия и т.д.) и имеющих сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, по профилактике развития данных заболеваний и их осложнений, коррекции образа жизни и выдана информационная литература. |
| 9.2. | Подготовка раздела «Демография и миграция населения» в составе отчета о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа.  | Мероприятие не требует финансирования | Ежеквартально разрабатывается раздел «Демография» как составная часть информации о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа. |
|  **10. Мероприятия по информационному сопровождению мероприятий по улучшению демографической ситуации** |
| 10.1. | Размещение в средствах массовой информации рекламы с целью привлечения семей для размещения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Создание информационных носителей для помещения в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. | За счет средств текущего финансирования | Своевременное размещение в СМИ и на официальном сайте администрации нормативных документов, внесение изменений в базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате проводимой работы в 1 полугодии 2018 года: принято в семьи опекунов 4 несовершеннолетних. Образовано 2 приемные семьи. Прошли обучение и получили заключения о возможности быть усыновителями - 8 человек. |
| 10.2. | Размещение в средствах массовой информации информационно-просветительских и пропагандистских материалов: - по пропаганде здорового образа жизни по приоритетным направлениям демографической политики,-направленных на содействие добровольному переселению в муниципальные районы и городской округ Ленинградской области соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. | За счет средств текущего финансирования | Санитарно-просветительская работа направлена на повышение информированности населения, формирования мотивации к ведению здо­рового образа жизни, отказа от курения и потребления алкоголя. Ежегодно создаются и тиражируются информационные материалы (буклеты, памятки, статьи) по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, по профилактике ОРВИ и гриппа. В период сезонного подъема инфекционных заболеваний и в рамках дней здоровья создаются печатные материалы профилактической направлен­ности.На мониторах городской и детской поликлиник, в женской консультации размещены видеофильмы о вреде курения, слайды по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, информация о проведении всеобщей диспансеризации населения). Указанная информа­ция размещается также на официальном сайте.Ведется работа со СМИ Сосновоборского городского округа: телевидение «СТВ», телерадиокомпания «ТеРа», радиокомпания «Балтийский берег». Выпускаются репортажи, приуроченные к дням здоровья, а также по профилактике заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни. |
| 10.3. | Информирование населения по вопросам сохранения здоровья | За счет средств фeдepaльнoгo бюджета и ОМС | Формы информирования населения;* размещение информации на официальном сайте медсанчасти http//cmsch38.ru;
* размещение информации на стендах в городской поликлиники, детской поликлиники, городской больницы;
* распространение информационных материалов в подразделениях медсанчасти;
* доведение информации через муниципальные средства массовой информации;
* проведение лекций в общеобразовательных учреждениях города, на предприятиях города, на базе медсанчасти; проведение массовых акций.
 |
| За счет средств текущего финансирования | Размещение социальной рекламы в средствах массовой информации.Размещение социальной рекламы на рекламных щитах.Распространение листовок, брошюр, плакатов, календарей, изготовленных по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.Подготовка и размещение теле- и радиопередач о здоровом образе жизни, факторах риска, методах само- и взаимопомощи в случае острых состояний. |
| Всего: | **50150,58** | **15169,93** |  |
| в том числе средства местного бюджета: | **50150,58** | **15169,93** |  |

Начальник отдела экономического развития администрации

Сосновоборского городского округа П.Г. Головин